**Годовой отчет**

**О ходе реализации и оценке эффективности реализации государственной программы Калининградской области**

**«Развитие здравоохранения»**

Ответственный

исполнитель: Министерство здравоохранения

Калининградской области

Отчетный год: 2016

Временно исполняющий обязанности

министра здравоохранения

Калининградской области А.Ю. Кравченко

2016 год

Дата составления отчета: 31.03.3016 г.

Исполнитель: С.М. Войтенко

Телефон: 8 (4012) 59-98-84

Адрес электронной почты: s.voytenko@gov39.ru

**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ**

В соответствии с Перечнем государственных программ Калининградской области, утвержденным постановлением Правительства Калининградской области от 27 февраля 2013 г. № 119 Министерство здравоохранения Калининградской области является ответственным исполнителем государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» (далее – Государственная программа). Реализация Государственной программы осуществляется с 2014 по 2020 годы, без деления на этапы.

Государственная программа утверждена постановлением Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273.

Соисполнители государственной программы в 2016 году отсутствовали.

Объем финансового обеспечения Государственной программы в 2016 году составил **6627876,82** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – **324025,50** тыс. рублей, за счет средств областного   
бюджета – **6303851,32** тыс. рублей.

Участниками государственной программы в 2016 году являлись:

- территориальный фонд обязательного медицинского страхования Калининградской области;

- медицинские организации в сфере обязательного медицинского страхования в Калининградской области;

- страховые медицинские организации, осуществляющие деятельность в сфере обязательного медицинского страхования в Калининградской области (далее – страховые медицинские организации);

- органы местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области;

- государственные учреждения Калининградской области и муниципальные учреждения; общественные организации;

- организации, участвующие на контрактной основе в закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд, выбираемые в соответствии с требованиями действующего законодательства

По итогам 2016 года объем кассовых расходов по Государственной программе без учета безвозмездных поступлений составил   
**6620038,16** тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального   
бюджета – **324025,50** тыс. рублей, за счет средств областного   
бюджета **- 6296012,66** тыс. рублей.

**РАЗДЕЛ I. КОНКРЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

**РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ,**

**ДОСТИГНУТЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.**

**Глава 1. Основные результаты, достигнутые в отчетном году**

Развитие здравоохранения Калининградской области в период до 2020 года, помимо необходимости решения существующих проблем, связано с рядом общемировых тенденций, уже сейчас приводящих к необходимости перестройки системы здравоохранения. Структура программы охватывает как направления, связанные с обеспечением решения первоочередных проблем профилактики и предотвращения смертности и заболеваемости населения, так и направления, обеспечивающие развитие системы охраны здоровья.

В рамках реализации государственной программы Калининградской области «Развитие здравоохранения» на 2013-2020 годы установленной целью является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество, которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки.

Для достижения реального улучшения состояния здоровья населения Калининградской области, применен программно-целевой метод. Целесообразность метода определяется наличием медико-экономических задач, решение которых связано с оптимизацией системы оказания медицинской помощи больным и с необходимостью мультидисциплинарного подхода к профилактике, диагностике, лечению больных. Разработаны программно-целевые инструменты государственной программы Калининградской области, которые включают в себя семь подпрограмм государственной программы.

Государственная программа разделена на семь основных подпрограмм:

1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;
2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»;
3. «Охрана здоровья матери и ребенка»;
4. «Развитие системы санаторно-курортного лечения»;
5. «Оказание паллиативной помощи»;
6. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»;
7. «Управление развитием отрасли».

В отчетном 2016 году государственной программой «Развитие здравоохранения» решались следующие задачи:

1. обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
2. повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
3. повышение эффективности службы родовспоможения и детства;
4. совершенствование системы санаторно-курортного лечения;
5. обеспечение медицинской помощью неизлечимых больных, в том числе детей;
6. обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;
7. повышение эффективности и прозрачности контрольно-надзорных функций в сфере охраны здоровья.

Мероприятия государственной программы на 2013-2020 годы в 2016 году были направлены на реализацию нескольких приоритетных задач системы здравоохранения Калининградской области и достижение следующих целевых показателей и индикаторов государственной программы:

1. смертность от всех причин, случаев на 1 тыс. чел. населения;
2. материнская смертность, случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми;
3. младенческая смертность, случаев на 1тыс. родившихся живыми;
4. смертность от болезней системы кровообращения, случаев на 100 тыс. чел. населения;
5. смертность от дорожно-транспортных происшествий, случаев на 100 тыс. чел. населения;
6. смертность от новообразований (в том числе от злокачественных), случаев на 100 тыс. чел. населения;
7. зарегистрировано больных с диагнозом «активный туберкулез», установленным впервые, случаев на 100 тыс. чел. населения;
8. смертность от туберкулеза, случаев на 100 тыс. чел. населения;
9. смертность (без показателя смертности от внешних причин), случаев на 100 тыс. чел. населения;
10. потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь), литров на душу населения в год;
11. распространенность потребления табака среди взрослого   
    населения, %;
12. количество среднего медицинского персонала, приходящегося на   
    1 врача;
13. отношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате в Калининградской области, %;
14. отношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области, %;
15. отношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате в Калининградской области, %;
16. ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет.

Первая подпрограмма государственной программы – «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи на 2013-2020 годы». Её цель - увеличение продолжительности активной жизни населения. В рамках достижения цели обозначены следующие задачи:

1. развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска;
2. совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям;
3. удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности;
4. вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций.

Результатом реализации поставленных подпрограммой 1 задач является достижение в отчетном году таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

- охват диспансеризацией взрослого населения до 23,1 %. Показатель не достигнут, фактическое значение – 22,5 %;

- увеличение охвата профилактическими осмотрами детей до 94,8 %. В отчетном периоде охват составил 84,4 % детей;

- увеличение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез до 69,3 %. В 2016 г. 70,5 % населения прошли профилактический осмотр на туберкулез;

- увеличение обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета до 93 %, реализовано 99,8 %;

- сохранение доли населения Калининградской области, вакцинированной против пневмококковой инфекции до 2,4 %, фактически доля составила 3,3 %.

Вторая подпрограмма преследовала цель повышения доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Подпрограмма 2 решала такие задачи, как:

1. увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением;
2. совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С;
3. совершенствование работы наркологической службы;
4. совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств;
5. совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;
6. совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации;
7. снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий;
8. совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями;
9. совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения;
10. поддержка развития службы крови.

Результатом реализации второй подпрограммы в 2016 году являлось достижение таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

1. снижение смертности от ишемической болезни сердца до 263,75 случаев на 100 тыс. чел. В 2016 году показатель достигнут, фактическое значение – 277;
2. увеличение доли абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением до 44,5 %, показатель не достигнут, в 2016 году – 44,1;
3. увеличение доли лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете в 2016 году, составила 49,1 %, при запланированной 29,5 %;
4. увеличение доли больных наркоманией, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента), до 8,9 %, фактически доля составила 9,7 %;
5. увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в амбулаторных условиях, до 3,8 %; в 2016 году достигнуто значение 2,9 %. Плановый показатель не достигнут;
6. увеличение доли больных наркологическими расстройствами, включенных в программы медицинской реабилитации в стационарных условиях до 5,0 %. В 2016 году фактический показатель составил 10,5 %;
7. увеличение доли больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), до 11,9 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 11,9 %;
8. снижение доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года, до 20,85 %, в 2016 году значение составило 29,5 %;
9. снижение одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями до 24,6 %. Фактически в 2016 году – 25,6 %;
10. увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут до 88,9 %, факт 2016 года – 94,4 %;
11. снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий до 4,5 %, в 2016 году доля составила 8,3 %;
12. снижение смертности населения в трудоспособном возрасте до 543,7 случая на 100 тыс. чел. населения, факт 2016 года – 512,9;
13. увеличение доли больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, от числа обратившихся за ней до 99,35 %. Фактически в 2016 году - 100 %;
14. сохранение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, в размере   
    100 %.

Третья подпрограмма государственной программы: «Охрана здоровья матери и ребенка» направлена на обеспечение доступности и качества медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, повышения эффективности, объемов, видов медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки. Основные целевые показатели подпрограммы:

1. снижение первичной инвалидности у детей до 23 чел. на 10 тыс. детей соответствующего возраста. Целевой показатель не достигнут, первичная инвалидность у детей в 2016 году составила 23,8 человек на 10 тыс. детей соответствующего возраста;
2. увеличение доли обследования беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности до 55 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 97,7 %.

Четвертая подпрограмма «Развитие системы санаторно-курортного лечения» была направлена на увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Основные целевые показатели подпрограммы:

- увеличение охвата санаторно-курортным лечением пациентов до 0,9 %. Фактическое значение в отчетном периоде – 0,95 %;

- увеличение доли пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара составила 35,3 % при запланированных 21 %.

В 2016 году подпрограмма «Оказание паллиативной помощи» была направлена на повышение качества жизни неизлечимых больных. Реализация подпрограммы:

1. обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым составила 12,0 коек на 100 тыс. взрослого населения, при запланированном увеличении до 7,8 койки на 100 тыс. взрослого населения;
2. обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям составила 1,63 койки на 100 тыс. детского населения, при запланированном увеличении до 3,5 коек на 100 тыс. детского населения.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области». В 2016 году была направлена на обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Результатом реализации шестой подпрограммы в 2016 году являлось достижение таких целевых показателей и индикаторов государственной программы, как:

- снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности;

- повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников;

- повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей.

Достигнуты следующие результаты:

1. в 2016 году обеспеченность врачами на 10 тыс. человек населения составила 28,4, было запланировано – 28,2 на 10 тыс. человек;
2. укомплектованность медицинских организаций врачами в отчетном году – 83,2 % при запланированной – 89,1 %;
3. увеличение доли медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области до   
   7 %, факт 2016 года – 0 %;
4. увеличение доли медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области, привлеченных к участию в оказании медицинской помощи при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году до 17,5 %, факт 2016 года – 0 %;
5. увеличение доли медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации, до 14,51 %. В отчетном периоде фактический показатель составил – 36,7 %

Седьмая подпрограмма «Управление развитием отрасли», направленная на стратегическое планирование развития системы здравоохранения Калининградской области решалась путем развития и внедрения инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины; организации персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников; реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования; повышения финансовой устойчивости учреждений здравоохранения Калининградской области. Достигнуты результаты:

1. удовлетворенность населения доступностью медицинской помощи увеличилась до 77 %, при запланированной 70,1 %;
2. удовлетворенность населения качеством медицинской помощи увеличилась до 78 %, при запланированной 70,1 %;
3. доля мероприятий государственной программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме, составила 96,6 %, при планируемой – 95,5 %;
4. доля пациентов, на которых заводятся электронные медицинские карты, в 2016 году составила 85,6 % при целевом значении – 78,0 %;
5. сохранена финансовая обеспеченность территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования на уровне 100 %;
6. однако, не снизилась, а увеличилась доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций. В 2016 году такая доля составила 20,6 %, при плане – 18,2 %.

**РАЗДЕЛ II. ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ СОБЫТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ СОГЛАСНО ПЛАНУ РЕАЛИЗАЦИИ.**

В рамках плана реализации государственной программы набор мероприятий не включал мероприятия, взаимосвязанные по срокам, план-график взаимосвязанных мероприятий не разрабатывался.

**РАЗДЕЛ III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ И НЕ ВЫПОЛНЕННЫХ (С УКАЗАНИЕМ ПРИЧИН) В УСТАНОВЛЕННЫЕ СРОКИ.**

**Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»**

1. Оказание первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а так же медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная медицинская помощь)) в соответствии с **задачей 1 подпрограммы 1** «Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска»:

* в соответствии с **основным** **мероприятием 1** «профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том числе у детей. Профилактика развития зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей»

- подготовлено и издано 6 468 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике неинфекционных заболеваний на сумму 133,31 тыс. руб. Мероприятия исполнено на 99,97 % от планового показателя (133,35 тыс. руб.).

* в соответствии с **основным мероприятием 2** «профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику»

- приобретено 33 904 вакцины и противовирусных препаратов по эпидемическим показаниям с соблюдением требований «холодовой цепи» на сумму 46 160,09 тыс. руб., исполнение мероприятия составило 100 % от планового показателя (46 160,59 тыс. руб.)

- издано 11 024 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике инфекционных заболеваний на сумму 90,25 тыс. руб., что составило 99,96 % от планового показателя (90,29 тыс. руб.).

* в соответствии с **основным мероприятием 3** «профилактика ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов B и C»

- издано 4 786 инструктивно-методических, информационных материалов, санитарных бюллетеней, буклетов, памяток по профилактике ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В и С на сумму 55,06 тыс. руб., что составило 100 % от планового показателя.

1. В рамках исполнения **задачи 2 подпрограммы 1** «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний, патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»

- в семи государственных медицинских организациях Калининградской области выполнены работы по капитальному ремонту на сумму   
12 540,26 тыс. руб., исполнение составило 100 % от планового показателя (12 540,34 тыс. руб.).

- поставлено и оснащено медицинским оборудованием 4 модульных фельдшерско-акушерских пункта: в пос. Михайлово Гусевского района, пос. Дворкино и Севское Правдинского района, пос. Дальнее Полесского района на сумму 16 397,01 тыс. руб., что составило 100 % от планируемых расходов, предусмотренных государственной программой на указанное мероприятие (16 397,37 тыс. руб.).

- пять медицинских организаций оснащены медицинским оборудованием, мебелью, техническими средствами на сумму 9 343,95 тыс. руб. Выполнение мероприятия составило 100 % от планируемых расходов (9 344,55 тыс. руб.).

- оказаны государственные услуги (выполнены работы) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебная)). Осуществлено 4 509 посещений здравпункта. Общий объем финансирования мероприятия за отчетный период составил 838,4 тыс. руб. (100 % от планируемого значения – 838,4 тыс. руб.).

- в двух медицинских организациях установлено (заменено) лифтовое оборудование на сумму 10 000,0 тыс. руб., что составляет 100 % от планового показателя.

* в соответствии с **основным мероприятием 2** «развитие системы здравоохранения»

- в ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлялась реконструкция. Кассовое исполнение составило: 120 755,00 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 6 355,53 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100%.

1. При реализации **задачи 3 подпрограммы 1** «Удовлетворение потребности в лекарственных препаратах, медицинских изделиях, а также в специализированных продуктах лечебного питания льготных категорий граждан областного уровня ответственности»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания»

- отпущено 217 054 рецептов на дополнительную помощь в виде лекарственных препаратов, медицинских изделий, а также специализированных продуктов лечебного питания за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100 %.

- 31 человеку c диагнозом миелолейкоз, предоставлены лекарственные препараты II линии химеотерапии. Исполнение мероприятия – 100 %.

- поставлено 1 608 упаковок лекарственных препаратов, включенных в список II и список III наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации для медицинского применения льготным категориям граждан. Исполнение мероприятия составило – 100 %.

- поставлено 3 229 упаковок лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от   
21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Исполнение мероприятия составило – 100 %.

- пациенты (61 чел.), страдающие редкими (орфанными) заболеваниями, обеспечены лекарственными препаратами. Исполнение мероприятия   
составило – 100 %.

Кассовое исполнение вышеперечисленных мероприятий за отчетный период составило 384 206,17 тыс. руб. – 100 % от годового показателя   
(384 224,90 тыс. руб.).

- обеспечена деятельность ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 30 161,60 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 26 948,25 тыс. руб. (89,35 %).

Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с отсутствием заявок-требований от медицинских организаций на закупку лекарственных препаратов.

- 35 265 человекам предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по обеспечению лекарственными препаратами при амбулаторном лечении лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 13 947,33 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

**Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»**

1. При выполнении **задачи 1 подпрограммы 2** «Увеличение доли абацилированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание медицинской помощи больным туберкулезом»:

- в очагах туберкулеза на 34 755,6 кв. м. проведена заключительная дезинфекция. Общий объем финансирования указанного мероприятия на 2016 год – 4 061,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- в трех медицинских организациях Калининградской области произведены работы по капитальному ремонту. Общий объем финансирования указанного мероприятия в отчетном периоде – 3 538,90 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

2. При реализации **задачи 2 подпрограммы 2** «совершенствование оказания специализированной медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами B и C»

- осуществлена поставка 351 набора диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С на сумму 469,95 тыс. руб. Исполнение мероприятия составило 99,99 %.

3. При реализации **задачи 4 подпрограммы 2 «**Совершенствование методов диагностики и лечения психических расстройств»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами»

- в одной медицинской организации завершены работы по капитальному ремонту. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

1. При реализации **задачи 5 подпрограммы 2 «**Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»:

* в соответствии с **основным мероприятием 1** «оказание медицинской помощи больным онкологическими заболеваниям»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в части ведения информационных ресурсов и баз данных. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 655,40 тыс. руб., что составляет 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

- в четыре медицинские организации Калининградской области поставлены медицинские изделия на сумму 9 587,89 тыс. руб., что составляет   
100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

1. При реализации **задачи 6 подпрограммы 2** «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

* в целях реализации мероприятия по обеспечению скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации (**основное мероприятие 1**):

- оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация) в объеме 4-х полетных часов (100 %).

- на двух объектах выполнены работы по капитальному ремонту. Кассовое исполнение за отчетный период составило 32 041,81 тыс. руб., что составляет   
100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия.

- осуществлена поставка размораживателя компонентов крови. Кассовое исполнение 100 % от общего объема финансирования указанного мероприятия (878,00 тыс. руб.).

1. В рамках реализации **задачи 7** **подпрограммы 2** «Снижение больничной летальности пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» в соответствии с **основным мероприятием 1** «Поставка автомобилей скорой медицинской помощи, оснащение их медицинскими изделиями»:

* поставлено 6 автомобилей скорой медицинской помощи, в целях дооснащения автомобилей скорой медицинской помощи приобретено   
  36 медицинских изделий. Общий объем финансирования составил   
  12 998,34 тыс. руб. – 99,99 % от планируемого значения.

1. В рамках реализации **задачи 8** **подпрограммы 2** «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»:

* в рамках **основного мероприятия 1** «Оказание медицинской помощи больным прочими заболеваниями»

- обеспечена деятельность ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв». Общий объем финансирования указанного мероприятия – 25 100 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 24 850,06 тыс. руб. (99 %).

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по проведению судебно-медицинских экспертиз в количестве 16 816. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 78 000 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

* в соответствии с **основным мероприятием 2** «развитие системы здравоохранения»

- в ГБУЗ «Калининградская областная клиническая больница» за счет средств федерального и областного бюджетов осуществлена реконструкция. Кассовое исполнение составило: 203 270,4 тыс. руб. за счет средств федерального бюджета и 2 053,23 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Исполнение мероприятия – 100%.

1. В рамках реализации **задачи 9** **подпрограммы 2** «Совершенствование оказания высокотехнологичной медицинской помощи, развитие новых эффективных методов лечения»:

* в целях реализации **основного мероприятия 1** «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи»

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 16 712,40 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 16 696,13 тыс. руб. (99,9 %).

- оказание высокотехнологичной медицинской помощи и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере здравоохранения для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4 303,53 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 754,84 тыс. руб. Исполнение составило 40,78 %.

Исполнение мероприятия не в полном объеме связано с тем, что расходы несут заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

1. В рамках реализации **задачи 10 подпрограммы 2** «Поддержка развития службы крови»:

* в целях исполнения **основного мероприятия 1** «Развитие службы крови»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по заготовке, хранению, транспортировке и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов. Количество заготовленной цельной донорской крови составило 12 866 литров. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 156 721,81 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- обеспечена выплата денежной компенсации на питание доноров за 18 113 донаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 9 365,09 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило   
9 338,62 тыс. руб. (99,72 %).

- предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 1 577 донаций. Общий объем финансирования указанного мероприятия –   
3 689,27 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило   
3 421,04 тыс. руб. (92,73 %).

Расходование средств осуществляется в соответствии с потребностями учреждений в компонентах крови и на основании приказа Минздрава России от 17.12.2012 г. № 1069н «Об утверждении случаев, в которых возможна сдача крови и (или) ее компонентов за плату, а также размеров такой платы».

**Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»**

1. При исполнении **задачи 1 подпрограммы 3** «Повышение эффективности службы родовспоможения и детства»:

* в рамках **основного мероприятия 1** «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка»

- реализованы мероприятия по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин). За отчетный период проведено 11 404 исследований. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 5 282,6 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- проведение проведения неонатального и аудиологического скрининга. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 3 526,34 тыс. руб. Кассовое исполнение по заключенным контрактам на поставку наборов для проведения неонатального и аудиологического скрининга, а также прибора для аудиометрии составило 99,98 %.

* в рамках выполнения **основного мероприятия 2** «Оказание специализированной помощи детям»

- предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по обеспечению специальными и молочными продуктами детского питания для   
7 644 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 31 874,42 тыс. руб. Кассовое исполнение составило 100 %.

- поставлено 348 упаковок специализированного лечебного питания детям, больным фенилкетонурией. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 511,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- на шести объектах осуществлены работы по капитальному ремонту. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 15 217,18 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 99,99 %.

- семь медицинских организаций Калининградской области оснащены медицинским оборудованием на сумму 37 243,94 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 % от общего объема финансирования - 37 244,40 тыс. руб.

- осуществлена поставка трех единиц стоматологического оборудования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 812,12 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

**Подпрограмма 5 «Оказание паллиативной помощи»**

1. При исполнении **задачи 1 подпрограммы 5** «Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам»:

* в рамках **основного мероприятия 1** «Оказание паллиативной помощи неизлечимым пациентам»

- в ГБУЗ КО «Городской дом сестринского ухода» проведен капитальный ремонт на сумму 4 200,00 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

**Подпрограмма 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»**

1. При исполнении **задачи 1 подпрограммы 6** «Снижение дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности» реализованы следующие основные мероприятия:

* во исполнение **основного мероприятия 1** «Предоставление мер социальной поддержки медицинским кадрам»:

- после завершения обучения в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области 21 человеку осуществлена единовременная денежная выплата. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 4 200,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- 80 человек, обучающихся в образовательных организациях на условиях целевого приема для нужд Калининградской области, получили стипендию. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 200 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 1 066,05 тыс. руб. (88,84 %).

Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

- 12 медицинским работникам государственных медицинских организаций Калининградской области, за исключением относящихся к младшему медицинскому персоналу, в возрасте до 36 лет предоставлены субсидии на первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 7 182,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 84,21 % (6 048,0 тыс. руб.).

Указанная мера социальной поддержки имеет заявительный характер. Принятые заявки профинансированы в полном объеме.

~~-~~ 4 человека с высшим медицинским образованием, прибывших или переехавших на работу в сельские населенные пункты Калининградской области получили единовременные компенсационные выплаты. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 600,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

1. В целях реализации **задачи 2 подпрограммы 6** «Повышение профессиональной подготовки медицинских и фармацевтических работников»:

* во исполнение **основного мероприятия 1** «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации врачей и среднего медицинского персонала»

- 207 слушателей прошли профессиональную подготовку и   
повышение квалификации. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 806,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

3. В целях реализации **задачи 3 подпрограммы 6** «Повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей»:

* во исполнение **основного мероприятия 1** «ежегодное проведение профессиональных конкурсов, участие в международных выставках, форумах»

- проведено мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, конкурс «Лучший медицинский работник года». Общий объем финансирования – 1 400,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- проведена Выставка Х Всероссийского форума «Здоровье нации – основа процветания России». Общий объем финансирования – 90,0 тыс. руб. Кассовое исполнение - 100%.

**Подпрограмма 7 «Управление развитием отрасли»**

1. При исполнении **задачи 1 подпрограммы 7** «Развитие и внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины» реализуются мероприятия:

* по обеспечению деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области (**основное мероприятие 1**)

- за отчетный период свою трудовую деятельность в Министерстве здравоохранения Калининградской области осуществляло   
34 государственных служащих. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 42 679,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 99,48 %.

* по уплате страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения (**основное мероприятие 2**)

- финансовое обеспечение обязательного медицинского страхования неработающего населения Калининградской области на 648 566 человек. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 3 686 734,3 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по сбору, обработке и анализу статистической информации. За отчетный период обработана статистическая информация в 55 информационных ресурсах и базах данных, что соответствует 100% планового значения. Общий объем финансирования указанного мероприятия - 23 360,0 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

* по обеспечению деятельности службы по контролю качества медицинской помощи и лицензированию Калининградской области (**основное мероприятие 3**)

- предоставление услуг (выполнению работ) по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом. За отчетный период подготовлены отчеты по организованным и проведенным тактико-специальным учениям, командно-штабным учениям, тактико-специальным тренировкам для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций в количестве - 81. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 10 000 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

* по совершенствованию статистического наблюдения в сфере здравоохранения (**основное мероприятие 4**)

- общий объем финансирования мероприятий по усовершенствованию статистического наблюдения в сфере здравоохранения составил – 398,93 тыс. руб. Независимая оценка качества оказания медицинских услуг проведена в отношении 75 медицинских организаций. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

2. При исполнении **задачи 2 подпрограммы 7** «Организация персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможности ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников» реализуются мероприятия:

* по информатизации здравоохранения, включая развитие телемедицины (**основное мероприятие 1**)

- в рамах мероприятия 24 рентгенологических комплекса подключены к центральному архиву медицинских изображений. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 6 881,03 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период 100%.

3. В рамках реализации **задачи 3 подпрограммы 7** «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи, в части видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования» реализовано следующее мероприятие.

* по финансовому обеспечению дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе оплаты медицинской помощи, оказываемой не идентифицированным и не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в части видов медицинской помощи и по заболеваниям, входящим в базовую и сверхбазовую программу обязательного медицинского страхования (**основное мероприятие 1**).

- за отчетный период обеспечено предоставление медицинской помощи в 12-ти государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Общий объем финансирования указанного мероприятия – 1 522 764,80 тыс. руб. Кассовое исполнение за отчетный период составило 100 %.

**РАЗДЕЛ IV. АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ПОВЛИЯВШИХ НА ХОД РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.**

Система здравоохранения Калининградской области является важнейшим элементом общественной жизни и направлена:

1) на развитие человеческого капитала как ключевого приоритета системы здравоохранения;

2) улучшение демографической ситуации, укрепление физического и социального благополучия граждан;

3) удовлетворение потребностей граждан в качественной медицинской помощи.

Наиболее острыми проблемами здоровья населения на протяжении ряда лет являлись низкий уровень рождаемости, высокий уровень общей смертности, отрицательный естественный прирост населения. Благодаря внедрению целевых программ Калининградской области ситуация постепенно выравнивается.

В отчетном 2016 году достигнуты определенные показатели (в отчете представлены предварительные демографические показатели).

В 2016 году 22,5 % взрослого населения охвачено диспансеризацией (целевое значение критерия - до 23,1 %), показатель не достигнут. При этом наблюдается незначительная положительная динамика значения данного показателя в сравнении с 2014 и 2015 годами. Невыполнение показателя связано с низким выполнением планов организаций, неподведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области.

Профилактическими медицинскими осмотрами в 2016 году охвачено 84,4 % детей (целевое значение критерия - 94,8 %).

Число профилактических посещений медицинских организаций в 2016 году - 2733432, что выше целевого значения подпрограммы 1, равного 2329306 посещений. Процент отклонения от плана «+17,3»%.

Количество привитого населения в 2016 году – 814913 человек, на 169,7 % выше целевого значения, равного 480159.

Количество ВИЧ-инфицированных, привлеченных к химиопрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами – 2761 человек. Целевое значение на 2016 год - 3110 человек. Процент отклонения от плана «-11,2»%. Плановый показатель не достигнут, однако за последние три года отмечается стабильная положительная динамика, за счет увеличения числа ВИЧ - инфицированных, привлеченных к химпрофилактике, лечению антиретровирусными препаратами.

Достигнуто целевое значение охвата населения профилактическими осмотрами на туберкулез. В 2016 году показатель составил 70,5% при целевом значении 69,3%. Процент отклонения от плана «+1,7»%.

Количество населения, прошедшего профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию в 2016 году - 314012 человек, в том числе и дети. Запланировано – 271843 человек. Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана составил «+15,5 %».

В 2016 году ГБУЗ КО «Пионерская городская больница» начала реконструкцию главного корпуса Лит. А с устройством приемного отделения. Завершение работ запланировано на 2018 году.

В целях выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) оказывается первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (медицинская помощь, оказываемая врачом-терапевтом участковым цехового участка и иными медицинскими работниками цехового врачебного участка, а также медицинскими работниками здравпунктов (доврачебной)). Число посещений здравпункта в отчетном периоде составило 4509 посещений, при запланированном – 4508. Целевой показатель достигнут.

Количество обслуживаемых лиц в рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по обеспечению при амбулаторном лечении лекарственными препаратами лиц, для которых соответствующее право гарантировано законодательством Российской Федерации в 2016 году составило 35265 человек, при плановом значении – 34511. Целевой показатель достигнут, превышение «+2,2»%.

В отчетном году обеспечена деятельность одного казенного учреждения (Государственное казенное учреждение здравоохранения особого типа КО «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»).

Процент обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для обеспечения нужд граждан за счет средств областного бюджета в 2016 году составил – 99,98, при целевом значении – 93%, значение запланированного показателя достигнуто. Количество обеспеченных рецептов на лекарственные препараты для лечения редких (орфанных) заболеваний - 745 штук, при целевом значении – 130 рецептов. В 5,7 раз выше целевого значения.

Четвертая задача подпрограммы 1: вакцинопрофилактика пневмококковых инфекций. В 2016 году в Калининградской области, доля населения, вакцинированная против пневмококковой инфекции составила 3,3 % от группы риска, подлежащей вакцинации. При целевом значении – 2,4 %. Процент отклонения от плана составил «+37,5»%. Показатель достигнут В 2016 году закуплено и поставлено 24970 вакцин, запланировано – 23520. Плановое значение достигнуто.

Подпрограмма 2.

Показатель смертности от ишемической болезни сердца в 2016 году составил 277 на 100 тыс. населения. Целевое значение - 263,75. Процент отклонения от плана «+5»%. Превышение планового показателя связано с увеличением численности населения старше трудоспособного возраста, а также с увеличением заболеваемости ишемической болезнью сердца.

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением в 2016 году составила 44,1 %. Процент отклонения от плана составил «-0,9»%, при плане 44,5 %. Отклонение от плана -связано с продолжающимся увеличением числа полирезистентных форм туберкулеза.

В 2016 году впервые выявлено больных туберкулезом 428 человек. Ниже запланированных 450 человек на 4,9 %.

Доля лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антиретровирусную терапию, от числа лиц, состоящих на диспансерном учете, в 2016 году составила 49,1 %. Целевое значение 29,5% достигнуто, перевыполнение на 166,4 %. Получили антиретровирусную терапию в соответствии с действующими стандартами 2548 человек, достигнуто целевое значение 2350 человек. Процент отклонения от плана составил «+8,4»%.

В 2016 году доля больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных наркоманией среднегодового контингента) составила  
9,7 %. Запланировано 8,9 %. Процент отклонения от плана составил «+8,99»%.

В 2016 году 266 больных наркологическими расстройствами успешно завершили программы медицинской реабилитации в стационарных условиях. Запланировано - 134 человека. Процент отклонения от плана составил «+98,5»%.

Доля больных с психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года составила 29,5 %. Целевое значение - 20,85%. Процент отклонения от плана составил «+41,5» %. Превышение планового показателя связано с отсутствием механизмов контроля за выполнением пациентами, выписанными из стационара, предложенных рекомендаций, а также ростом количество недееспособных граждан, не имеющих опекунов

В рамках задачи 4 подпрограммы 2: совершенствование медицинской помощи больным с психическими расстройствами на 2016 год запланировано число посещений врачей-психиатров (взрослым и детским), психотерапевтов – 237000. Фактически – 212678 посещений. Процент отклонения от плана составил «-10,3»%. Плановый показатель не достигнут, отклонение от планируемого значения обусловлено кадровым дефицитом врачей психиатров.

В 2016 году 5 задачей подпрограммы 2 целевой критерий одногодичной летальности больных со злокачественными образованиями, показатель составил 25,6%, при целевом значении – 24,6%. Процент отклонения от плана «+4,1»%, Плановый показатель не достигнут, отклонение от плана объясняется отсутствием специализированного медицинского учреждения, а также отсутствием возможности надлежащей лучевой терапии.

В 2016 году выявлено 3172 больных с впервые выявленной онкопатологией. Процент отклонения от плана «+0,4»%, при целевом значении – 3160 человек. Плановый показатель не достигнут, что объясняется увеличением численности населения Калининградской области и профилактическими мероприятиями, направленными на раннее выявление онкопатологии.

В отчетном году были предоставлены государственные услуги (выполнены работы) по оказанию медицинской помощи онкологическим больным в части ведения информационных ресурсов и баз данных в запланированном объеме.

В отчетном году доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут составила 94,4 %, при целевом значении – 88,9 %. Процент отклонения от плана «+6,2»%, таким образом, отмечается рост показателя в сравнении с целевым значением.

В 2016 году число вызовов бригад скорой медицинской помощи составило 315582. Запланировано 311227. Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана «+1,4»%.

Основное мероприятие задачи 7 подпрограммы 2: совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. В 2016 году больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий составила 8,3 %. Целевое значение – 4,05 %, процент отклонения от плана составил «+104,9»%. Высокий показатель больничной летальности связан с увеличением числа пострадавших в ДТП с травмами, несовместимыми с жизнью.

Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и получивших медицинскую помощь в 2016 году - 1766 человек. Запланировано - 1785 человек. Процент отклонения от плана «-1,1»%. Общее фактическое количество пострадавших, которым была необходима медицинская помощь после ДТП, в 2016 году составило 1766 человек. Медицинская помощь оказана в 100 % случаев.

Задача 8 подпрограммы 2: совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями. Показатель смертности населения в трудоспособном возрасте в отчетном периоде 512,9 на 100 тыс. человек населения. Целевое значение – 543,7 на 100 тыс. человек не достигнуто. Процент отклонения от плана «-5,7»%.

В 2016 году проведено 16816 медицинских экспертиз (исследований). Перевыполнение планового значения на 8,7 % (план – 15 472 исследования).

В 2016 году ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» завершены работы по объекту «Реконструкция Калининградской областной больницы (Главный корпус I, II и III этапы). Реконструкция диагностичекого корпуса, отделений стационара, внутренних и наружных коммуникаций (2 этап)».

Основное мероприятие задачи 9 подпрограммы 2: оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи, направлена на увеличение числа больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь. В 2016 году доля больных, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь от числа обратившихся за ней, составила 100 %. План - 99,35%, процент отклонения от плана «+0,7»%.

В рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования оказаны медицинские услуги 126 человекам, что соответствует плановому значению в полном объеме.

В 2016 году реализовано основное мероприятие задачи 6 подпрограммы 2: поддержка развития службы крови. Реализация мероприятий по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов обеспечило достижение 100% доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови.

Количество заготовленной цельной донорской крови в 2016 году составило 12866 литров, при целевом значении – 122000 литра. Плановое значение достигнуто, отклонение от плана – «+5,5»%.

В 2016 году практически достигнуты цели подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка». Обеспечена доступность и качество медицинской помощи женщинам и детям посредством профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний, эффективность, объемы, виды медицинской помощи с учетом уровня заболеваемости и потребности населения, передовых достижений медицинской науки. Число детей, которым впервые установлена инвалидность в 2016 г. составило 23,8 человек на 10 тысяч детей соответствующего возраста, при целевом значении – 23,0. Отклонение от плана составило «+3,5»%. Превышение планового показателя связано с повышением числа выживших детей, рождённых с экстремально низкой массой тела, среди которых высок процент выхода на инвалидность.

В отчетном году увеличилась доля обследованных беременных женщин в первом триместре беременности по алгоритму комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности. Достигнуто значение показателя – 97,7%, при целевом значении - 55%. Перевыполнение плана (процент отклонения) «+77,6»%.

В рамках выполнения государственного задания по предоставлению государственных услуг (выполнению работ) по первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (обеспечению мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушения развития ребенка у беременных женщин), проведено 11404 исследования, отклонение составило   
«-8,8»% при плановом значении – 12500 исследований. Допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема государственных услуг, в пределах которых государственное задание считается выполненным, составляет 10%. Соответственно, при отклонении от плана в "-8,8%", плановый показатель может считаться достигнутым.

В рамках выполнения государственного задания обеспечено специальными и молочными продуктами детского питания 7646 человек, что выше планируемого значения (7297 человек) на 4,8 %.

Подпрограммой 4 предполагается увеличить продолжительность активного периода жизни населения. В 2016 г. санаторно-курортным лечением охвачено 0,95% пациентов (при целевом значении 0,9% пациентов). Целевое значение достигнуто, процент отклонения от плана составил «+5,6»%. В отчетном году доля пациентов, направленных на санаторное лечение из числа выписанных из стационара составила 35,3 % (при ранее запланированной 21,0 %). Целевое значение достигнуто, отклонение от плана составляет «+68,1»%. Прошли санаторно-курортное лечение 2267 человек. Целевое значение – 910 человек, достигнуто. Больше плана в 2,5 раза.

В 2016 году подпрограммой 5 поставлена цель: повышение качества жизни неизлечимым пациентам. Достигнуто целевое значение обеспеченности койками для оказания паллиативной помощи взрослым: при целевом значении 7,8 коек на 100 тыс. взрослого населения в отчетном периоде обеспеченность составила 12,0. Отклонение от плана составило «+53,8»%.

Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям в отчетном году составила 1,63 койки на 100 тыс. детского населения, при планируемой – 3,1. Отклонение от плана составило «-47,4»%. В 2016 году на базе ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» были развёрнуты 3 детские паллиативные койки. Одновременно на базе ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника № 2» организована работа выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи детям. Дети, которые нуждаются в паллиативной помощи, получают её на дому и госпитализируются на койки паллиативного ухода в стационар только при наличии показаний. Имеющееся количество детских коек полностью обеспечивает потребность в них.

В Калининградской области на конец 2016 года количество коек для оказания паллиативной помощи, в том числе детям, - всего 98. Целевое значение: 60 коек, достигнуто. Процент отклонения от плана – «+63,3»%.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» (далее – подпрограмма 6). В отчетном периоде практически достигнуты значения целевых показателей по увеличению обеспеченности врачами до 28,4 человек на 100 тыс. населения, при целевом значении – 28,2 человека на 100 тыс. населения. Процент отклонения «+0,7»% от плана.

Укомплектованность государственных медицинских организаций врачами в 2016 году составила 83,2 %. Целевое значение 89,1 % не достигнуто, отклонение составляет «-6,6»%. Для снижения дефицита медицинских кадров, в том числе за счет снижения оттока кадров из государственной системы здравоохранения и повышения их социальной защищенности в 2016 году 115 врачам были предоставлены меры социальной поддержки. Целевое значение – 70, достигнуто. Перевыполнение плана на 64,3 %.

В 2016 году доля медицинских и фармацевтических работников, прошедших профессиональную переподготовку, повышение квалификации составила 36,7 %. Целевое значение 14,51% достигнуто. Всего в 2016 году прошли профессиональную переподготовку, повышение квалификации 207 человек.

Прирост числа врачей и среднего медицинского персонала к уровню 2015 года составил +2,1 %, при планируемом - +1 %.

В Калининградской области в 2016 году проведено 3 мероприятия, направленных на повышение престижа и социальной значимости медицинских и фармацевтических специальностей. Целевой показатель достигнут в полном объеме.

Благодаря стратегическому планированию развития системы здравоохранения Калининградской области, развитию и внедрению инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, а также основ персонализированной медицины, в 2016 году выросла удовлетворенность населения доступностью и качеством медицинской помощи до 77%. Ранее было запланировано достижение 70,1 % удовлетворенности населения. Перевыполнение запланированного 9,8 %.

Количество государственных гражданских служащих в Министерстве здравоохранения Калининградской области составило 43 человека. Ниже целевого значения, равного 49, на 12,24 %. В 2016 году число застрахованного неработающего населения составило 648566, при целевом значении - 620000.

За отчетный период обработана статистическая информация в 55 информационных ресурсах и базах данных, что соответствует целевому показателю в полном объеме.

В целях обеспечения готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидации медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом организованно и проведено 81 тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Целевое значение – 79, достигнуто. Перевыполнение плана на 2,5 %.

Учитывая направление развития информатизации в здравоохранении, одной из целей является обеспечение эффективной информационной поддержки органов и организаций системы здравоохранения, а также граждан в рамках процессов управления медицинской помощью и ее непосредственного оказания. Решение задачи реализуется организацией персонифицированного учета оказания медицинских услуг, возможностью ведения электронной медицинской карты, записи к врачу в электронном виде и ведения единого регистра медицинских работников, путем внедрение современных информационных систем. В отчетном периоде на 85,6 % населения области заведены электронные медицинские карты, при целевом значении – 78 %. Перевыполнение плана на 9,7 %. Число медицинских организаций, осуществляющих запись на прием к врачу в электронном виде, в отчетном периоде всего 80 (запланировано 51 медицинская организация). Увеличение показателя на 56,9% произошло за счет подключения отдельных структурных подразделений медицинских организаций (офисов ВОП, амбулаторий, поликлиник, женских консультаций).

Финансовая обеспеченность территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи в части видов и условий оказания медицинской помощи не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в 2016 году составила 100%. Целевое значение достигнуто. В области 12 государственных медицинских организаций предоставляли медицинскую помощь исключительно в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования. Целевое значение - 10. Показатель не достигнут в связи с тем, что планировалась реорганизация двух медицинских организаций, которая фактически не была завершена в 2016 году. Доля государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность, от общего количества государственных медицинских организаций, составила 20,6 %, что на 13,2 % выше ранее запланированной доли 18,2 %. При этом число государственных медицинских организаций, имеющих просроченную кредиторскую задолженность – 14, что на 16,7 % выше ранее запланированных 14 медицинских организаций.

На достижение цели государственной программы повлияли дополнительные показатели.

В 2016 г. показатель смертности от всех причин составил 12,6 случаев на 1 тыс. населения, при целевом значении государственной программы - 12,2. Отклонение от плана «+3,3»% наблюдается за счет высокой смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Важным индикатором социального благополучия и развития системы здравоохранения служит показатель материнской смертности. Материнская смертность – это показатель, характеризующий, в том числе правильность мероприятий, проводимых в течение беременности. Случаев смерти матерей в 2016 году в области не было. Показатель материнской смертности в 2016 г. составил 0,0 случаев на 100 тыс. родившихся живыми при аналогичном целевом значении.

Показатель младенческой смертности в Калининградской области в 2016 году – 4,5 случаев на 1 тыс. родившихся живыми, при целевом показателе 6,0 случаев. Отклонение – «-25»%.

В 2016 году достигнуто выраженное снижение смертности от болезней системы кровообращения до 578,6 случаев на 100 тыс. населения, при целевом значении – 682,2 случая на 100 тыс. населения. В динамике прослеживается снижение показателя. Процент отклонения от целевого значения «-15,9»%.

Рост смертности от дорожно-транспортных происшествий до 9,3 случаев на 100 тыс. населения, выше целевого значения критерия (7,7 случая на 100 тыс. населения) на 20,8 %. Рост показателя в 2016 году связан с ростом числа погибших на месте ДТП, обусловлено тяжестью повреждений от дорожно-транспортных происшествий, связанных с превышением водителями скоростного режима (67 %); увеличением ДТП по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения; низкой дисциплиной водителей, недисциплинированностью пешеходов (около 20 % от всех ДТП).

В 2016 г. показатель смертности от новообразований, в том числе и от злокачественных новообразований, составил 197,9 случаев на 100 тыс. населения, на 0,7 % ниже целевого значения, равного 199,3 случая на 100 тыс. населения.

Калининградская область относится к числу относительно благополучных по туберкулезу территорий. В отчетном периоде достигнуто снижение показателя заболеваемости туберкулезом до 43,8 случаев на 100 тыс. населения, при целевом критерии 67,0 случаев на 100 тыс. населения. Процент отклонения «-34,6»% от плана. Зарегистрировано снижение показателя заболеваемости, как у взрослых, так и у детей. При этом, заболеваемость детского населения (0-14 лет) находится в прямой зависимости от эпидемической ситуации среди взрослых. Научный анализ динамики заболеваемости выявил, что активность эпидемического процесса при туберкулезе имеет цикличность. В настоящее время эпидпроцесс в регионе находится в положительной фазе, заболеваемость продолжает уменьшаться. Однако регистрируемая заболеваемость не отражает истинной эпидемической ситуации по туберкулезу. Необходимо помнить, что фактическая заболеваемость включает в себя регистрируемую и скрытую заболеваемость (оставшуюся не выявленной). Таким образом, туберкулез продолжает занимать ведущее место в структуре инфекционной патологии по уровню наносимого социального и экономического ущерба, являясь в последние годы одним из приоритетных направлений профилактики в области.

Вторым показателем, характеризующим эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, является смертность. Показатель смертности от туберкулеза интегрально отражает распространенность этого заболевания, а также тяжесть его течения, качество выявления, диагностики и лечения больных. В 2016 году зарегистрировано 4,8 случаев смертности от туберкулеза на 100 тыс. населения. Целевое значение критерия - 8,5 случаев на 100 тыс. населения. Процент отклонения «-43,53»% от плана. Снижение показателя обусловлено своевременным выявлением туберкулеза и увеличением продолжительности жизни больных туберкулезом, находящихся на лечении и наблюдении в противотуберкулезных лечебных организациях, высокими результатами профилактической работы.

В 2016 г. показатель смертности (без показателя смертности от внешних причин) составил 1144,8 случаев на 100 тыс. населения, на 4 % ниже целевого значения, равного 1191,35 случая на 100 тыс. населения.

В Калининградской области в 2016 году в динамике зарегистрировано снижение потребления алкогольной продукции до 6,2 литров на душу населения в год, при целевом значении критерия 10,8 л. на душу населения в год. Процент отклонения «-42,6»%.

Число среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача - 2,15. Ниже целевого значения на 7,3% (план – 2,32 среднего медицинского персонала на 1 врача)

Реальное повышение средней заработной платы врачей и иных медицинских организаций, имеющих высшее медицинское или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), до 167,7%. При этом, целевое значение- 159,6 % от средней заработной платы в Калининградской области. В 2016 году зафиксировано повышение средней заработной платы среднего медицинского и иных медицинских организаций, имеющих Калининградской области до 107,2%, при целевом критерии – 86,3 % от средней заработной платы в Калининградской области. Введение отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений, выполнение Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 обеспечило выполнение целевых показателей поэтапного повышения оплаты труда медицинских работников. В 2016 году средняя заработная плата младшего медицинского персонала, которая составила 70,3 % от средней заработной платы в Калининградской области, при целевом значении – 70,5 %. Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателей среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» были внесены изменения в методику расчета показателя. На основании указанного постановления распоряжением Правительства Калининградской области от 30.12.2016 № 252-рп «О внесении изменения и дополнения в распоряжение Правительства Калининградской области от 15.05.2014 № 12-рп» были откорректированы плановые значения показателя, в 2016 году значение показателя установлено в размере 69,7 %. Уточненные значения показателей будут отражены в государственной программе Калининградской области «Развитие здравоохранения». Учитывая изложенное, в отчетном году показатель необходимо считать достигнутым.

Результатом подпрограммы 1 является дальнейшее снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения в 2016 году до 28,2 % к уровню 2015 года (37,2 %) при целевом критерии 28,1 %. Процент отклонения «+0,36%» от плана. С 2016 года со стороны первичного звена ведется активная профилактическая работа, что привело к существенному снижению показателя в динамике.

Дополнительные показатели подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

Доля больных алкоголизмом, находящихся в состоянии ремиссии от 1 года до 2 лет (на 100 больных среднегодового контингента), в 2016 году о 11,9 %. В отчетном периоде фактическая доля составила 11,9 %.

Оказана медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях (санитарно-авиационная эвакуация) в объеме 4 полетных часов без расходов за счет средств областного бюджета. Показатель достигнут в полном объеме.

Осуществлена денежная компенсация на питание доноров за 18113 донаций крови и (или) ее компонентов. Планируемый показатель – 16147 донаций, превышение планового значения составило «+12,2»%.

Предоставлена плата за сдачу крови и (или) ее компонентов за 1577 донаций, при плановом показателе – 1288. Отклонение составило «+24,2»%.

Дополнительные показатели подпрограммы 6 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области».

1). Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области. В 2016 году – «0». Целевое значение – 7 %.

2). Доля медицинских работников (врачей и среднего медицинского персонала), имеющих сертификат по установлению уровня владения иностранным языком, к общей среднесписочной численности врачей и среднего медицинского персонала медицинских организаций Калининградской области, привлеченных к участию в оказании медицинской помощи при проведении чемпионата мира по футболу в 2018 году. В 2016 году – «0». Целевое значение – 17,5%.

Бюджетные средства на выполнение мероприятий выделены не были. В связи с чем в целях повышения уровня владения иностранным языком медицинского персонала Министерством здравоохранения Калининградской области были организованы семинары по базовым методам общения на иностранном (английском) языке с пострадавшими, в том числе, в ходе проведения массовых мероприятий без выдачи сертификатов по установлению уровня владения иностранным языком.

**РАЗДЕЛ V. ДАННЫЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ И ИНЫХ СРЕДСТВ НА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ.**

Данные о кассовых расходах областного бюджета, финансовой помощи федерального бюджета и иных средств, отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Калининградской области приведены в приложениях 3-5 соответственно.

**РАЗДЕЛ VI. СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ**

В отчетном периоде в государственную программу Калининградской области «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273, были внесены изменения в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

1. Постановление Правительства Калининградской области от 13 октября 2016 г. № 472 «О внесении изменения в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273 и признании утратившим силу пункта 1 постановления Правительства Калининградской области от 31 декабря 2015 года № 788».
2. Постановление Правительства Калининградской области от 30 декабря 2016 г. № 652 «О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Калининградской области от 30 апреля 2013 года № 273».

**РАЗДЕЛ VII. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИОРИТЕТНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ.**

В 2016 году мероприятий приоритетных национальных проектов в рамках реализации государственной программы не предусмотрено.

**РАЗДЕЛ VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ.**

Оценка эффективности реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» за 2016 год осуществлена на основании порядка проведения оценки эффективности реализации государственной программы Калининградской области, представлена в таблице 6.