Государственная программа Калининградской области

«Здравоохранение»

Кассовое исполнение расходов областного бюджета по государственной программе Калининградской области «Здравоохранение» за 2023 год составило 16 590,53 млн рублей или 91,4% к уточненной росписи, в том числе средства федерального бюджета – 1 195,25 млн рублей.

Исполнение программы в разрезе подпрограмм и главных распорядителей характеризуется следующими данными.

Таблица № 8

млн рублей

| Название | Закон от 21.12.2023 № 284 | Уточнен-ная роспись | Кассо-вое исполне-ние | % испол-нения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Государственная программа Калининградской области «Здравоохранение» | 18 098,21 | 18 144,48 | 16 590,53 | 91,4% |
| - Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» | - 3 965,54 | - 3 936,74 | - 3 890,31 | - 98,8% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 3 932,54 | - 3 903,74 | - 3 890,04 | - 99,7 % |
| - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | - 32,73 | - 32,73 | - 0,00 | - 0,0% |
| - Министерство социальной политики Калининградской области | - 0,27 | - 0,27 | - 0,27 | - 100,0% |
| - Подпрограмма «Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь и скорая медицинская помощь» | - 5 743,48 | - 5 769,70 | - 4 308,81 | - 74,7% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 5 632,11 | - 5658,33 | - 4197,44 | - 74,2% |
| - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | - 111,37 | - 111,37 | - 111,37 | - 100,0% |
| - Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» | - 531,81 | - 531,81 | - 514,00 | - 96,7% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 531,81 | - 531,81 | - 514,00 | - 96,7% |
| - Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования»0 | - 1 830,58 | 1 879,49 | 1 879,49 | - 100,0% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 1 830,58 | 1 879,49 | 1 879,49 | - 100,0% |
| - Подпрограмма «Управление развитием отрасли, кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области» | - 552,58 | - 553,14 | - 531,85 | - 96,2% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 552,58 | - 553,14 | - 531,85 | - 96,2% |
| - Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы» | - 5 474,22 | - 5473,60 | - 5466,07 | - 99,9% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 5 474,22 | - 5473,60 | - 5466,07 | - 99,9% |
| - Бюджетные инвестиции в объекты государственной (муниципальной) собственности | - 4209,39 | - 4205,92 | - 2729,69 | - 64,9% |
| - Министерство здравоохранения Калининградской области | - 4065,29 | - 4061,82 | - 2618,32 | - 64,5% |
| - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калининградской области | - 144,10 | - 144,10 | - 111,37 | - 77,3% |
| - Резервный фонд Правительства Калининградской области | - 238,78 | - 295,08 | - 286,01 | - 97,0% |

Цель программы – обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Калининградской области, передовым достижениям медицинской науки.

В рамках государственной программы реализованы следующие подпрограммы:

1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

Цель подпрограммы - увеличение продолжительности активной жизни населения.

Кассовое исполнение – 3 890,31 млн рублей или 98,8% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 929,66 млн рублей.

1.1 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 57,44 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 55,72 млн рублей.

Иные мероприятия:

В амбулаторных условиях необходимые лекарственные препараты в отчетном периоде бесплатно получили 94,38 % лиц, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний.

1.2 Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 527,41 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 474,78 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 527,41 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений,

Средства направлены на:

- приобретение 7 легковых автомобилей для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов – 6,76 млн рублей;

- приобретение 110 единиц медицинского оборудования – 454,11 млн рублей;

- на реализацию мероприятий по монтажу и лицензированию быстровозводимых модульных конструкций объектов медицинских организаций – 66,54 млн рублей.

1.3 Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (Калининградская область)» («Старшее поколение»)»

Кассовое исполнение – 0,76 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,21 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 0,21 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений,

Средства направлены на вакцинацию против пневмококковой инфекции лиц старше трудоспособного возраста, проживающих в социальных учреждениях стационарного типа.

Иные мероприятия:

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании по профилактике неинфекционных

заболеваний – 0,55 млн рублей, в рамках которой осуществлено создание и размещение в сети Интернет, радио- и телеэфире соответствующих информационных материалов.

1.4 Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек (Калининградская область)» («Укрепление общественного здоровья»)

Кассовое исполнение – 4,91 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, средства федерального бюджета на реализацию регионального проекта не предусмотрены.

Иные мероприятия:

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании по ведению здорового образа жизни, в рамках которой осуществлено размещение на остановочных павильонах рекламно-информационных материалов, размещение в радиоэфире социально ориентированных информационных материалов, размещение в телеэфире и в сети Интернет информационных материалов, издание печатной продукции.

1.5 Основное мероприятие «Профилактика заболеваний, включая иммунопрофилактику»

Кассовое исполнение – 124,17 млн рублей или 96,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Иные мероприятия:

Средства направлены на:

- поставку 442351 доз вакцин, противовирусных и других иммунобиологических препаратов – 104,99 млн рублей;

- возврат в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования Калининградской области денежных средств, израсходованных ГБУЗ КО «Городская детская поликлиника» на закупку аллергена бактерий и аллергена туберкулезного рекомбинантного в стандартном разведении, за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 15,90 млн рублей;

- закупку вакцины ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 3,28 млн рублей. При запросе ценовой информации от поставщика были получены данные о коротком остаточном сроке годности препарата, по этой причине количество закупленных доз было уменьшено, что привело к неисполнению выделенных сумм лимитов.

1.6 Основное мероприятие «Профилактика ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С»

Кассовое исполнение – 0,90 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 0,76 млн рублей.

Иные мероприятия:

Средства направлены на мероприятия по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, в том числе с привлечением к реализации указанных мероприятий социально ориентированных некоммерческих организаций. Уровень информированности населения в возрасте 18-49 лет по вопросам ВИЧ-инфекции составил 93,0%.

1.7 Основное мероприятие «Первичная медико-санитарная помощь, медицинские осмотры и диспансеризация населения»

Кассовое исполнение – 89,83 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 37,36 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений.

Средства направлены на:

- предоставление государственных услуг по первичной медико-санитарной помощи – 1,12 млн рублей, выполнено 4557 посещений здравпункта;

- предоставление государственных услуг по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения – 22,38 млн рублей, проведено 653 соответствующих мероприятий;

- реализацию мероприятий по диагностике сахарного диабета – 13,86 млн рублей. Мероприятия реализуются ГБУЗ КО «Центральная городская клиническая больница».

Иные мероприятия:

Кассовое исполнение – 52,47 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на выполнение и оплату 9061 случая проведения углубленных медицинских обследований спортсменов.

Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

1.8 Основное мероприятие «Обеспечение населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания»

Кассовое исполнение – 2 613,74 млн рублей или 99,8% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 386,85 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений

Кассовое исполнение – 2579,76 млн рублей или 100.0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 379,63 млн рублей.

Средства направлены на:

- приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, специализированных продуктов лечебного питания для льготных категорий граждан Калининградской области – 2080,93 млн рублей, обеспечено 104 пациента, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями;

- обеспечение деятельности ГКУ «Калининградская областная фармацевтическая компания» – 70,91 млн рублей;

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями – 38,55 млн рублей, обслужено 41956 человек;

- обеспечение 15648 человек лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания и медицинскими изделиями за счет средств федерального бюджета – 11,28 млн рублей;

- проведение организационных мероприятий, связанных с обеспечением лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра), а также после трансплантации органов и (или) тканей – за счет средств федерального бюджета 2,88 млн рублей;

- предоставление государственных услуг (выполнение работ) по организации обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями – 7,95 млн рублей, 1 человек обеспечен лекарственными препаратами после трансплантации органов;

- обеспечение отдельных категорий граждан (имеющих право на получение федеральной льготы) лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов – 0,28 млн. рублей, за счет средств федерального бюджета 365,47 млн рублей, обслужено 296436 рецептов.

Иные мероприятия:

Кассовое исполнение – 35,63 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 7,22 млн рублей.

Средства направлены на:

- мероприятия по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 2-х до 4-х лет системами непрерывного мониторинга глюкозы 0,34 млн рублей;

- мероприятий по обеспечению детей с сахарным диабетом 1 типа в возрасте от 4-х до 17-ти лет системами непрерывного мониторинга глюкозы 8,25 млн рублей;

- Средства направлены на обеспечение исполнения судебных решений ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 27,04 млн рублей.

1.9 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций»

Кассовое исполнение – 471,15 млн рублей или 93,2% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,34 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 337,08 млн рублей или 99,3% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 11,34 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Средства размере 283,64 млн рублей направлены на:

- оснащение «особо ценным» движимым имуществом, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж) 15-ти государственных медицинских организаций;

- ремонт оборудования (включая приобретение запасных частей), относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения в 2-ух медицинских организаций Калининградской области;

- проведение в 20-ти государственных медицинских организациях текущего и капитального ремонта движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности, сносу объектов капитального строительства, проведению инженерно-технического обследования движимого и недвижимого имущества, разработке и экспертизе проектной документации, разработке и проверке сметной документации, проведению инженерных изысканий, экспертизе результатов инженерных изысканий, осуществлению строительного контроля (технического надзора), благоустройству прилегающих территорий,  устройству  локальных вычислительных сетей, сетей связи и иных слаботочных сетей, подключению (технологическому присоединению) к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее – системы коммунальной инфраструктуры), модернизации (устройству), переустройству, переносу систем коммунальной инфраструктуры и (или) сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением капитальных вложений;

- проведение мероприятий, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности и антитеррористической деятельности объектов в 4-ёх медицинских организациях Калининградской области;

- оснащение 11-ти государственных медицинских организаций Калининградской области движимым имуществом, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж), мягкий инвентарь;

- создание, приобретение, техническую поддержку и (или) модернизацию информационных систем (за исключением государственных информационных систем), программного обеспечения, приобретение аппаратно-программных комплексов для 18-ти государственных медицинских организаций Калининградской области;

- ремонт магнитно-резонансного томографа в "Межрайонной больнице № 1" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 38,11 млн рублей;

- ремонт с заменой запасных частей комбинированной системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии / компьютерной томографии с плоским детектором рентгеновского излучения и магнитно-резонансного томографа в «Областной клинической больнице» Калининградской области за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 3,99 млн рублей.

- на реализацию мероприятий по дооснащению (переоснащению) 6-ти медицинским организациям Калининградской области, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом –11,34 млн. рублей за счет средств федерального бюджета.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:

Кассовое исполнение – 134,07 млн рублей или 80,4% от уточненных назначений. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Средства направлены на финансирование работ:

- по объекту «Реконструкция здания ГБУЗ КО "ГБ № 2", расположенного по адресу: г. Калининград, ул. М. Расковой, д. 10» – 80,00 млн рублей;

- по разработке проектно-сметной документации по объекту «Знаменский филиал районной больницы по ул. Черняховского, 11 в поселке Знаменск Гвардейского района. Дневной стационар (завершение строительства)» – 0,45 млн рублей;

- по разработке проектно-сметной документации по объекту «Строительство новых корпусов Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калининградской области «Багратионовская центральная районная больница» в г. Багратионовск Калининградской области» – 53,62 млн рублей.

Низкое кассовое исполнение связано с тем, что по объекту амбулаторно-поликлинического учреждения на территории Московского района (ул. О. Кошевого - ул. Аллея Смелых) в г. Калининграде не завершены работы по проектированию объекта. В соответствии условиями контракта проектирование должно быть завершено в 2024 году.

2. Подпрограмма «Специализированная, включая высокотехнологичную, медицинская помощь и скорая медицинская помощь»

Цель подпрограммы – повышение эффективности, доступности и качества оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации.

Кассовое исполнение – 4 308,81 млн рублей или 74,7% от уточненных назначений, из них за счет средств федерального бюджета – 151,52 млн рублей. Низкое кассовое исполнение связано с отсутствием финансирования объектов «Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск Калининградской области» и «Областной онкологический центр. Калининградская область (Калининградская область, Гурьевский район, п. Родники)» в полном объёме.

2.1 Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 47,01 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 47,01 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на переоснащение (дооснащение) медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, поставлено 35 единиц медицинского оборудования.

2.2 Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 40,64 млн рублей или 100,0 % от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 38,20 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение за счет средств федерального бюджета – 38,2 млн рублей или 99,5% от уточненных назначений.

Средства направлены на переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц), поставлено 12 единиц медицинского оборудования.

Иные мероприятия:

Кассовое исполнение – 2,43 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено

Средства направлены на проведение информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, в рамках которой осуществлено размещение на остановочных павильонах рекламно-информационных материалов, размещение в радиоэфире информационных материалов, в телеэфире и в сети Интернет информационных материалов, издание печатной продукции.

2.3 Основное мероприятие «Развитие инфраструктуры для оказания медицинской помощи онкологическим больным»

Кассовое исполнение – 244,68 млн рублей или 100,0 % от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на обеспечение деятельности ГБУЗ «Онкологический центр Калининградской области».

2.4 Основное мероприятие «Борьба с туберкулезом»

Кассовое исполнение – 104,27 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 2,24 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 97,13 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на предоставление государственных услуг по санаторно-курортному лечению (27 573 койко-дней).

Иные мероприятия:

Кассовое исполнение – 7,15 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений.

- Средства направлены на:

- - осуществление мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации на площади 41657 кв. м – 4,49 млн рублей;

- - осуществление мероприятий по реализации предупреждения и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, а также медицинских изделий в соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным порядком оказания медицинской помощи больным туберкулезом) – 2,66 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета – 2,24 млн рублей.

- 2.5 Основное мероприятие «Специализированная медицинская помощь лицам, инфицированным вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С»

Кассовое исполнение – 42,94 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 10,37 млн рублей.

Иные мероприятия:

- Средства направлены на реализацию мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями (закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и (или) C, в соответствии с перечнем, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации). Охват населения Калининградской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию на отчетную дату составил 35,3%.

2.6 Основное мероприятие «Меры по профилактике наркомании, лечению и реабилитации наркопотребителей»

Кассовое исполнение – 0,29 млн рублей или 60,7% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на профилактику наркомании, а также незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Калининградской области, на обязательное специализированное обследование направлено 548 наркозависимых лиц из диспансерной группы.

Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

2.7 Основное мероприятие «Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, медицинская эвакуация»

Кассовое исполнение – 4,04 млн рублей или 52,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Иные мероприятия:

Средства направлены на оказание услуг по медицинской эвакуации. Осуществлено 3 вылета.

Мероприятие имеет заявительный характер.

2.8 Основное мероприятие «Судебно-психиатрическая и судебно-медицинская экспертизы, патологическая анатомия»

Кассовое исполнение – 273,51 млн рублей или 99,5% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на предоставление государственных услуг по:

- медицинским экспертизам, медицинским осмотрам, медицинским освидетельствованиям – 106,64 млн рублей. Проведено 33804 исследований;

- судебно-психиатрическим экспертизам – 13,21 млн рублей. Проведено 1682 экспертиз;

- судебно-медицинским экспертизам – 153,66 млн рублей. Проведено 18512 экспертиз.

2.9 Основное мероприятие «Паллиативная медицинская помощь»

Кассовое исполнение – 28,44 млн рублей или 85,8% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 23,89 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на развитие паллиативной медицинской помощи – приобретение лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для купирования тяжелых симптомов заболевания, в том числе для обезболивания, автомобилей, а также оборудования, расходных материалов для оснащения стационарных отделений медицинских организаций и для использования на дому. В мероприятии в отчетном периоде участвовало 4 медицинские организации.

Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами. Мероприятия выполнены в полном обьёме.

2.10 Основное мероприятие «Высокотехнологичные виды медицинской помощи»

Кассовое исполнение – 47,84 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 3,51 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 40,24 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений. Средства направлены на предоставление государственных услуг по высокотехнологичной медицинской помощи:

- по профилям «онкология» и «сердечно-сосудистая хирургия» – 19,36 млн рублей (49 человек);

- не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования – 20,88 млн рублей. Медицинскую помощь получили 105 человек.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:

Кассовое исполнение – 7,60 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений. Средства направлены на оказание мер социальной поддержки 933 получателям в виде компенсации за проезд для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

2.11 Основное мероприятие «Служба крови»

Кассовое исполнение – 285,34 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 276,14 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений. Выполнены работы по заготовке цельной донорской крови в объеме 13988,934 литров.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:

Кассовое исполнение – 9,20 млн рублей или 97,5% от уточненных назначений. Средства направлены на оплату за сдачу крови и (или) ее компонентов в количестве 2798 донаций.

2.12 Основное мероприятие «Медицинские услуги отдельным категориям граждан»

Кассовое исполнение – 0,71 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на предоставление государственных услуг по изготовлению, ремонту либо установке зубных протезов. Численность получателей услуги в отчетном периоде – 20 человек.

2.13 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций»

Кассовое исполнение – 3189,10 млн рублей или 68,7% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 26,30 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 593,47 млн рублей или 98,8% от уточненных назначений, в том числе за счет средств федерального бюджета – 26,30 млн рублей.

Средства направлены на:

- оснащение «особо ценным» движимым имущества, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж) 11-ти учреждений государственных медицинских организаций Калининградской области – 176,76 млн рублей;

- оснащение 7-ми государственных медицинских организаций движимым имущества, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж) – 10,20 млн рублей;

- проведение в 6-ти государственных медицинских организаций, текущего и капитального ремонта движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности, сносу объектов капитального строительства, проведению инженерно-технического обследования движимого и недвижимого имущества, разработке и экспертизе проектной документации, разработке и проверке сметной документации, проведению инженерных изысканий, экспертизе результатов инженерных изысканий, осуществлению строительного контроля (технического надзора), благоустройству прилегающих территорий,  устройству  локальных вычислительных сетей, сетей связи и иных слаботочных сетей, подключению (технологическому присоединению) к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее – системы коммунальной инфраструктуры), модернизации (устройству), переустройству, переносу систем коммунальной инфраструктуры и (или) сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением капитальных вложений – 70,30 млн рублей;

- уплату налога на имущество начисленного в отношении помещений, используемых для организации патологоанатомических отделений, до начала выполнения работ в рамках государственного задания по патологической анатомии – 1,64 млн рублей;

- ремонт оборудования (включая приобретение запасных частей), относящегося к особо ценному движимому имуществу учреждения в ГБУЗ «Областная клиническая больница Калининградской области» – 38,49 млн рублей;

- осуществление финансовой аренды (лизинга) оборудования пятью государственными медицинскими организациями Калининградской области–234,73 млн рублей;

- проведение мероприятий, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности и антитеррористической деятельности объектов – 3,02 млн рублей;

- оснащение (дооснащение и (или) переоснащение) ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики Калининградской области» медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи по медицинской реабилитации – 31,31 млн рублей, в том числе федеральный бюджет 26,30 млн рублей.

- на приобретение телекардиографов (электрокардиографов 3-канальных с автоматическим режимом и с системой передачи электрокардиограммы на отдаленный кардиопульт) и комплекта дооснащения консультационного центра (отдаленного кардиопульта), включающего программы "База данных пациентов", "Рабочее место врача-консультанта", устройство дистанционной передачи данных по акустике), за счет резервного фонда Правительства Калининградской области – 10,84 млн рублей;

- на ремонт, с заменой запасных частей литотриптера в "Областной клинической больнице Калининградской области", за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 3,31 млн рублей;

- на ремонт, с заменой запасных деталей рентгеновского аппарата и эндоскопического оборудования в "Городской клинической больнице скорой медицинской помощи" за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 12,87 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:

Кассовое исполнение – 2 595,63 млн рублей или 64,3,0% от уточненных назначений. Низкое кассовое исполнение связано с тем, что по объектам «Устройство эвакуационной лестницы в здании ГБУЗ КО "Озерская ЦРБ" по адресу: ул. Суворова, д. 14 в г. Озерск Калининградской области» и «Областной онкологический центр. Калининградская область (Калининградская область, Гурьевский район, п. Родники)» не было предоставлено заказчиками заявок на финансирование. Финансирование мероприятия осуществляется на основании заявок на финансирование.

Средства направлены на финансирование работ:

- по строительству объекта «Областной онкологический центр. Калининградская область» (Калининградская область. Гурьевский район, п. Родники) – 2 477,02млн рублей;

- по реконструкции примыкания к автомобильной дороге А-229 Калининград-Ченяховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой в районе км 9+957 (справа) с переносом въезда на км 9+730 (справа), устройством местного проезда и переносом въезда на км 10+275 – 111,37 млн рублей;

- на реконструкцию сетей электроснабжения государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74 – 3,00 млн рублей;

- на устройство площадок для медицинского кислородного концентратора, моноблоков медицинского кислорода, с установкой дизель-генератора на территории государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д. 74 – 2,22 млн рублей;

- по разработке проектно-сметной документации по объекту «Прокладка резервного трубопровода медицинского кислорода от кислородной станции до отделений - потребителей государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная клиническая больница Калининградской области», расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Клиническая, д.74» – 2,02 млн рублей.

3. Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

Цель подпрограммы – повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Кассовое исполнение – 514,0 млн рублей или 96,7% от уточненных назначений, в том числе исполнение за счет средств федерального бюджета – 17,85 млн рублей.

3.1 Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 30,87 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства предусмотрены на:

- дооснащение детских поликлиник/детских поликлинических отделений медицинских организаций Калининградской области медицинскими изделиями в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 года № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» – 28,14 млн рублей. Поставлено 44 единиц медицинского оборудования;

- реализацию организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям», в 18-ти детских поликлиниках/детских поликлинических отделениях медицинских организаций Калининградской области – 2,73 млн рублей.

3.2 Основное мероприятие «Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка».

Кассовое исполнение – 100,99 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 17,85 млн рублей.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 100,84 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 17,85 млн рублей.

Средства направлены на:

- проведение 37582 исследований в рамках оказания услуг по первичной медико-санитарной помощи – 70,52 млн рублей;

- ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» обеспечена доставка тест-бланков до медицинских организаций для проведения расширенного неонатального скрининга и подтверждающей диагностики в количестве 7480 единиц – 7,46 млн рублей;

- 99,6% новорожденных обеспечено обследование на врожденные и (или) наследственные заболевания (расширенный неонатальный скрининг) – 22,86 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 17,85 млн рублей.

Иные мероприятия:

Кассовое исполнение – 0,15 млн рублей или 100% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на информационную поддержку неонатального скрининга и расширенного неонатального скрининга для населения.

3.3 Основное мероприятие «Специализированная помощь детям».

Кассовое исполнение – 47,22 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 45,72 млн рублей или 99,8% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на:

- приобретение 128 упаковок специализированных продуктов лечебного питания для обеспечения детей – 0,29 млн рублей;

- обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет: обеспечено 1509 получателей специальных и молочных продуктов детского питания – 18,34 млн рублей;

- содержание двух домов ребенка для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно – 27,09 млн рублей.

Иные мероприятия:

Средства направлены на обеспечение исполнения судебных решений ГБУЗ «Родильный дом № 3» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 1,5 млн рублей.

3.4 Основное мероприятие «Укрепление материально-технической базы государственных медицинских организаций»

Кассовое исполнение – 334,92 млн рублей или 95,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Кассовое исполнение – 331,45 млн рублей или 95,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на:

- оснащение «особо ценным» движимым имуществом, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж) 6-ти государственных медицинских организаций Калининградской области – 240,50 млн рублей;

- оснащение 5-ти государственных медицинских организаций Калининградской области движимым имуществом, включая мебель, оборудование (в том числе монтаж), мягкий инвентарь – 3,46 млн рублей;

- проведение в 7-ми государственных медицинских организациях Калининградской области, текущего и капитального ремонта движимого и недвижимого имущества, используемого учреждением для обеспечения уставной деятельности, сносу объектов капитального строительства, проведению инженерно-технического обследования движимого и недвижимого имущества, разработке и экспертизе проектной документации, разработке и проверке сметной документации, проведению инженерных изысканий, экспертизе результатов инженерных изысканий, осуществлению строительного контроля (технического надзора), благоустройству прилегающих территорий, устройству локальных вычислительных сетей, сетей связи и иных слаботочных сетей, подключению (технологическому присоединению) к системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения (далее – системы коммунальной инфраструктуры), модернизации (устройству), переустройству, переносу систем коммунальной инфраструктуры и (или) сетей инженерно-технического обеспечения, за исключением капитальных вложений – 40,45 млн рублей;

- создание, приобретение, техническую поддержку и (или) модернизацию информационных систем (за исключением государственных информационных систем), программного обеспечения, приобретение аппаратно-программных комплексов для трёх государственных медицинских организаций Калининградской области – 9,69 млн рублей;

- содержание двух домов ребенка для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно – 13,0 млн рублей.

- проведение в ГБУЗ КО «Родильный дом Калининградской области № 4» мероприятий, связанных с обеспечением требований пожарной безопасности и антитеррористической деятельности объектов – 3,84 млн рублей.

- приобретение мебели, расходных материалов, ремонт помещений 3-го этажа, ремонт оборудования центрального стерилизационного отделения для ГБУ КО «Региональный перинатальный центр» за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 20,51 млн рублей.

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности:

Средства направлены на финансирование работ по разработке проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция здания (фасада) Консультативно-диагностического центра ГБУЗ «Детская областная больница Калининградской области» – 3,47 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

4. Подпрограмма «Реализация территориальной программы обязательного медицинского страхования»

Целью подпрограммы является обеспечение оказания медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Кассовое исполнение – 1 879,49 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

4.1 Основное мероприятие «Реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Калининградской области медицинской помощи»

Кассовое исполнение – 1 730,83 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Межбюджетные трансферты

Средства направлены:

-на обеспечение предоставления медицинской помощи в 5-ти государственных медицинских организациях, предоставляющих медицинскую помощь в части видов и условий, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования – 1 700,83 млн рублей;

- на оказание медицинской помощи 20 медицинскими организациями лицам, не застрахованным и не идентифицированным в системе обязательного медицинского страхования гражданам, в рамках территориальной программой обязательного медицинского страхования – 30,00 млн рублей;

Иные мероприятия:

Средства направлены на погашение просроченной кредиторской задолженности пяти государственным медицинским организациям за счет средств резервного фонда Правительства Калининградской области – 148,66 млн рублей.

5. Подпрограмма «Управление развитием отрасли, кадровое обеспечение системы здравоохранения Калининградской области»

Цель подпрограммы – обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами, повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам.

Кассовое исполнение – 531,85, млн рублей или 96,2% от утвержденных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета – 86,72 млн рублей.

5.1 Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 242,13 млн рублей или 99,7% от утвержденных назначений. Средства федерального бюджета не предусмотрены.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:

Кассовое исполнение – 241,53 млн рублей или 99,9% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Мероприятие имеет заявительный характер.

Средства направлены на:

- выплату при первом трудоустройстве в государственные медицинские организации Калининградской области медицинским работникам, имеющим высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование – 166,09 млн рублей, выплату получили 281 человек;

- мероприятия по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации медицинских работников медицинских организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Калининградской области, всего было проучено 1 873 медицинских работника – 5,86 млн рублей

- выплату компенсации расходов на оплату найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, расположенного на территории Калининградской области – 9,09 млн рублей, указанные расходы компенсированы 137 медицинским сотрудникам;

- выплаты, принятым на обучение в образовательные организации не на условиях приема на целевое обучение по специальностям, определяемым исполнительным органом государственной власти, осуществляющим на территории Калининградской области функции по проведению государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и заключившим договор о целевом обучении, в период обучения в виде оплаты обучения по фактически произведенным расходам – 11,39 млн рублей. Выплата предоставлена 97 человекам;

- выплату стипендий обучающимся в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области – 38,27 млн рублей. Стипендию получили 1 193 человека;

- 54 выплаты при первом трудоустройстве в медицинские организации государственной системы здравоохранения Калининградской области лицам, завершившим обучение в образовательных организациях на условиях приема на целевое обучение для нужд Калининградской области, в соответствии с Законом Калининградской области от 03 апреля 2013 года № 208 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, обучающихся, завершивших обучение в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего медицинского образования, высшего медицинского образования» – 10,83 млн рублей.

Кассовое исполнение – 0,60 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Средства направлены на проведение мероприятий с целью повышения престижа профессии медицинских работников - празднование Дня медицинского работника.

5.2 Основное мероприятие «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Калининградская область)»

Кассовое исполнение – 71,14 млн рублей или 99,8% от утвержденных назначений. Исполнение за счет федерального бюджета 46,82 млн рублей. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Иные мероприятия:

Средства направлены на обеспечение доступности гражданам цифровых сервисов в результате цифровизации здравоохранения посредством внедрения электронного документооборота, в том числе телемедицинских технологий, электронной записи к врачу, электронных рецептов.

5.3 Основное мероприятие «Меры социальной поддержки и иные выплаты сотрудникам медицинских организаций»

Кассовое исполнение – 95,64 млн рублей или 87,1% от утвержденных назначений, из них средства федерального бюджета – 39,90 млн рублей. Мероприятие имеет заявительный характер.

Социальное обеспечение и иные выплаты населению:

Средства направлены на:

- предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек. Фактически единовременные компенсационные выплаты, предоставлены 100% в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты в текущем году – 47,50 млн рублей, из них 39,90 млн рублей – средства федерального бюджета;

- предоставление специальных социальных выплат медицинским работникам медицинских организаций, оказывающих скорую медицинскую помощь, первичную медико-санитарную помощь гражданам, включая диспансерное наблюдение по основному заболеванию (состоянию), не участвующих в базовой программе обязательного медицинского страхования 16,71 млн рублей. Фактически выплаты предоставлены семи медицинским организациям;

- единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения на основании жилищного сертификата медицинским работникам, работающим в государственных медицинских организациях Калининградской области – 30,00 млн рублей. Фактически выплаты предоставлены 77,0% в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты в текущем году (жилищный сертификат действует один календарный год с момента его предоставления получателю, 23,0 % получателей будут обеспечены выплатой в следующем финансовом году);

- осуществление выплаты надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами – 1,42 млн рублей. Выплаты осуществляют 11 медицинских организаций.

5.4 Основное мероприятие «Профессиональные конкурсы, выставки, форумы»

Кассовое исполнение – 0,21 млн рублей или 100,0% от утвержденных назначений. Средства федерального бюджета не предусмотрены.

Иные мероприятия:

Средства направлены на организацию конференции для медицинского сообщества по вопросам укрепления общественного здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни.

5.5 Основное мероприятие «Информатизация здравоохранения, включая развитие телемедицины»

Кассовое исполнение за отчетный период – 122,73 млн рублей или 95,1% от уточненных назначений. Средства федерального бюджета не предусмотрены. Финансирование осуществлено в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на развитие информатизации сферы здравоохранения для обеспечения предоставления государственных услуг в 46-ти медицинских организациях.

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Цель подпрограммы – реализация государственной политики в сфере здравоохранения.

Кассовое исполнение – 5466,07 млн рублей или 99,9% от утвержденных назначений, из них за счет средств федерального бюджета – 9,50 млн рублей.

6.1 Основное мероприятие «Обязательное медицинское страхование неработающего населения»

Кассовое исполнение за отчетный период – 5 077,17 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Межбюджетные трансферты:

Средства направлены Территориальному фонду ОМС на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения Калининградской области (591 139 человек).

6.2 Основное мероприятие «Статистическое наблюдение в сфере здравоохранения»

Кассовое исполнение – 10,52 млн рублей или 100,0% от уточенных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений:

Средства направлены на выполнение работ по ведению онкологического регистра.

6.3 Основное мероприятие «Функциональная готовность к оказанию медико-санитарной помощи в чрезвычайных ситуациях»

Кассовое исполнение – 56,80 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено.

Иные мероприятия:

Средства направлены на проведение работ по обеспечению готовности к своевременному и эффективному оказанию медицинской помощи, ликвидации эпидемических очагов при стихийных бедствиях, авариях, катастрофах и эпидемиях и ликвидация медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации и за рубежом. Организовано и проведено 102 мероприятия, в том числе тактико-специальных учений, командно-штабных учений, тактико-специальных тренировок для личного состава медицинских организаций и других формирований к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

6.4 Основное мероприятие «Деятельность органа государственной власти»

Кассовое исполнение – 93,42 млн рублей или 98,7% от уточненных назначений, за счет средств федерального бюджета – 9,50 млн рублей.

Обеспечение функций государственных органов:

Кассовое исполнение – 83,93 млн рублей или 98,6% от уточненных назначений.

Средства направлены на обеспечение деятельности Министерства здравоохранения Калининградской области. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Иные мероприятия

Кассовое исполнение из средств федерального бюджета – 9,50 млн рублей или 100,0% от уточненных назначений.

Средства направлены на:

- выполнение функций Министерства здравоохранения Калининградской области, в том числе в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья (лицензирование медицинской деятельности). Численность сотрудников Министерства здравоохранения Калининградской области, осуществляющих деятельность в рамках переданных Российской Федерацией полномочий в сфере охраны здоровья на 31.12.2023 составила 2 человека – 1,75 млн рублей.

- поощрение 6 человек за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации - 7,75 млн рублей.

6.5 Основное мероприятие «Деятельность казенных учреждений Калининградской области»

Кассовое исполнение за отчетный период – 228,16 млн рублей или 97,3% от уточненных назначений, исполнение за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. Финансирование осуществляется в соответствии с принятыми обязательствами согласно заключенных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Государственные услуги и обеспечение деятельности государственных учреждений

Средства направлены на:

- обеспечение деятельности ГКУЗ особого типа Калининградской области «Областной медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв» – 45,32 млн рублей;

- обеспечение деятельности ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» – 174,07 млн рублей;

- обеспечение деятельности ГКУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области» за счет остатков прошлых лет – 8,77 млн рублей.