Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

Утвержден

протоколом заседания проектного комитета

от 20 декабря 2017 г. N 78(14)

ПАСПОРТ

ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ

ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ"

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления | Реформа контрольной и надзорной деятельности | | |
| Краткое наименование проекта | Профилактика | Срок начала и окончания проекта | 27.01.2017 - 31.12.2025 |
| Куратор проекта | Приходько Сергей Эдуардович - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации | | |
| Старшее должностное лицо (СДЛ) | Абызов Михаил Анатольевич - Министр Российской Федерации | | |
| Функциональный заказчик | Проектный комитет | | |
| Руководитель проекта | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | | |
| Исполнители и соисполнители мероприятий проекта | Минэкономразвития России, Минкомсвязь России, Минюст России, Минтруд России.  Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контрольно-надзорные функции, - участники реализации приоритетной программы: МЧС России, МВД России, ФАС России, ФНС России, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Росприроднадзор, Ространснадзор, Роструд, Ростехнадзор, ФТС России, Росрыболовство, Росалкогольрегулирование, Росавиация, ФМБА России.  Министерства, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере осуществления контрольно-надзорных функций участниками реализации приоритетной программы:  Минприроды России, Минсельхоз России, Минобрнауки России, Минздрав России, Минтранс России, Минфин России, Минтруд России  Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации  Общественные объединения предпринимателей (ОПОРА России, Деловая Россия, РСПП, ТПП РФ, отраслевые объединения), экспертная группа приоритетной программы "Реформа контрольной и надзорной деятельности", общественно-деловой совет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации "Реформа контрольной и надзорной деятельности" | | |
| Разработчик паспорта проекта | Минэкономразвития России (С.В. Шипов) | | |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели проекта | Переориентация контрольно-надзорной деятельности государства исключительно с задач выявления уже причиненного вреда и наказания виновных лиц на участие в поддержке и развитии бизнеса, сервисную модель взаимодействия, предупреждение нарушений обязательных требований, предотвращение причинения вреда, повышение информированности и компетентности подконтрольных субъектов, предполагающее в том числе:  - опубликование по всем видам контроля (надзора) на регулярной основе результатов обобщения правоприменительной практики, руководств по соблюдению обязательных требований начиная с 2017 года;  - проведение публичных мероприятий по разъяснению содержания обязательных требований, с размещением их результатов в сети "Интернет" (начиная с 2017 года не реже 1 раза в квартал);  - полное внедрение [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушений обязательных требований к концу 2025 года. | | | | | | | |
| Показатели проекта и их значения по годам | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение | Период, год | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 |
| 1. Доля видов контроля (надзора), по которым проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи" | Основной | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2. Доля видов контроля (надзора), по которым ежеквартально публикуются доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("черные книги") | Показатель второго уровня | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. Доля видов контроля (надзора), по которым ежеквартально публикуются доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяснение новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("белые книги") | Показатель второго уровня | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 1-й уровень зрелости ведомственной системы профилактики нарушений обязательных требований | Основной | 0% | 15% | 30% | 55% | 85% | 100% |
| 5. Доля видов контроля (надзора), по которым внедрен 2-й уровень зрелости ведомственной системы профилактики нарушений обязательных требований | Аналитический | 0% | 0% | 0% | 30% | 65% | 100% |
| Ключевые результаты |  | | | | | | | |
| Результаты проекта | Этап I - Минэкономразвития России  Разработан и утвержден с учетом обобщения практики [Стандарт](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушений обязательных требований для федеральных и региональных органов исполнительной власти, реализующих контрольно-надзорные функции (далее также - Стандарт комплексной профилактики), включая стандарт консультационной работы электронными обращениями бизнеса, стандарт организации досудебного обжалования решений контрольно-надзорных органов, предусматривающий, в том числе, возможность осуществлять указанное обжалование в электронном виде с использованием функциональности "личного кабинета" поднадзорного субъекта в сети "Интернет".  Этап I - Федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта  Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") годовые доклады по правоприменительной практике, статистике типовых и массовых нарушений обязательных требований с возможными мероприятиями по их устранению ("черные книги"). | | | | | | | |
| В отношении 15% видов контроля (надзора) обеспечено внедрение 1-го уровня зрелости ведомственной системы профилактики нарушений обязательных требований, механизм обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, самостоятельного определения ими перечней предъявляемых к ним обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет", проверочных листов, содержащих обязательные требования. | | | | | | | |
| Опубликованы для всех видов контроля (надзора) (размещены на официальном сайте в сети "Интернет") годовые доклады с руководством по соблюдению обязательных требований, дающие разъяснения, какое поведение является правомерным, а также разъяснения новых требований нормативных правовых актов, необходимых для их реализации организационных, технических мероприятий ("белые книги"). | | | | | | | |
| Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, в том числе результатов проведенных контрольно-надзорных мероприятий, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением результатов публичных мероприятий в сети Интернет и механизмом "обратной связи".  Этап II федеральными органами исполнительной власти - участниками проекта  В должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий | | | | | | | |
| Утверждены и в полном объеме реализованы ведомственные программы профилактики нарушений обязательных требований. | | | | | | | |
| Проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленной категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | | | | | | | |
| Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет.  Этап II - Минэкономразвития  Одобрен доработанный [Стандарт](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики | | | | | | | |
| Проведена оценка соответствия ведомственных систем профилактики обязательных требований первому уровню зрелости доработанного [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики | | | | | | | |
| Одобрен профиль помощника руководителя контрольного органа (территориального подразделения) по профилактической работе, включающий требования к навыкам и компетенциям.  Этап II - Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации  Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников реализации приоритетной программы по проведению профилактических мероприятий с учетом разнообразия видов, форм и периодичности их проведения | | | | | | | |
| Обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контроль-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет" | | | | | | | |
|  | Проведена оценка востребованности и эффективности профилактических мероприятий для снижения нарушений со стороны подконтрольных органов | | | | | | | |
| Проведена оценка размещаемых контрольно-надзорными органами докладов  Этап III - IX Минэкономразвития России  Внедрены механизмы обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов с учетом принятых [стандартов](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики обязательных требований, в том числе, с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет". | | | | | | | |
| Внедрены механизмы самостоятельного определения подконтрольным субъектом перечней предъявляемых к нему обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и/или опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет". | | | | | | | |
| Внедрен в полном объеме [Стандарт](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики обязательных требований (по всем видам контроля (надзора).  Этап III - IX Контрольно-надзорными органами - участниками проекта  Внедрен в полном объеме по всем видам контроля (надзора) [Стандарт](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики. | | | | | | | |
| Внедрены в полном объеме механизмы обучения (включая самообучение) подконтрольных субъектов, в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет"; | | | | | | | |
| Внедрены в полном объеме механизмы самостоятельного определения подконтрольным субъектом перечней предъявляемых к нему обязательных требований (самообследование на основе заполнения анкет и (или) опросных листов), в том числе с использованием "Личного кабинета" в сети "Интернет". | | | | | | | |
| Описание модели функционирования результатов проекта | Комплексное реформирование сферы контрольно-надзорной деятельности невозможно без изменения систем мотивации контрольно-надзорных органов, работу которых необходимо оценивать не по числу найденных нарушений и наложенных штрафов, а по уровню безопасности общественных отношений, их защищенности в контролируемой сфере деятельности. В связи с этим одной из задач является реализация комплекса мер по налаживанию системной профилактической работы, ориентированной на соблюдение поднадзорными субъектами предъявляемых требований, а не только на наказание за нарушение таких требований.  В рамках проекта предусматривается формирование системы профилактики контрольно-надзорных органов, направленных на предупреждение нарушения обязательных требований, причинения вреда охраняемым законом ценностям, что позволит снизить издержки как контрольно-надзорных органов, так и подконтрольных субъектов на проведение в более сложных процессуальных формах проверок поступающей информации о нарушении обязательных требований.  Реализация профилактических мероприятий станет важной предпосылкой для актуализации обязательных требований и применения риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности. Одним из инструментов профилактической деятельности контрольно-надзорных органов станет обобщение практики контрольно-надзорной деятельности в целях выявления проблем правоприменения. В ходе обобщения правоприменительной практики будет сформирован перечень наиболее частых нарушений со стороны субъектов контроля.  Посредством утверждения внедрения [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушений обязательных требований будет осуществлена организация профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований по наиболее частым нарушениям со стороны субъектов контроля по отдельным видам деятельности.  Организация профилактических мероприятий в органах контроля (надзора) будет построена на основании [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушений обязательных требований, включающего в себя организационные и правовые меры реализации ведомственной системы профилактики нарушения обязательных требований (далее - ведомственная система профилактики).  Ведомственная система профилактики предполагает два уровня зрелости и "нулевой" уровень, который является базовым для дальнейшей работе по развитию ведомственных систем профилактики.  В целях профилактики возможных нарушений в соответствующей сфере будет организовано проведение обучающих мероприятий (включая самообучение) для подконтрольных субъектов, в том числе с использованием информационных технологий в сети Интернет через "Личный кабинет" поднадзорного субъекта, самостоятельной оценки подконтрольным субъектом соблюдения предъявляемых к нему обязательных требований ("Электронное самодекларирование").  По итогам проведения профилактических мероприятий будут сформированы перечни частых нарушений и, начиная с 2017 года, обеспечено размещение разъяснений по ним на сайте контрольно-надзорного органа.  Предусмотрено внедрение контрольно-надзорными органами механизма оценки бизнесом качества реализации программ профилактики органами контроля в целях их оперативного реагирования на проблемные точки в соответствующих отраслях и оценки результатов внедрения контрольно-надзорными органами механизма профилактики нарушений субъектами предпринимательской деятельности посредством "обратной связи" от бизнеса при внедрении комплексной профилактики нарушений при помощи "Личного кабинета" проверяемого субъекта в сети Интернет.  Система профилактики позволяет хозяйствующим субъектам, не являющимся злостными нарушителями требований законодательства, осознанно выбирать модель правомерного поведения, получать информацию об актуальных обязательных требованиях, их интерпретации со стороны контрольно-надзорных органов, планируемых и принимаемых изменениях обязательных требований.  Происходит изменение образа контрольно-надзорного органа. Перед ним стоят задачи не только реагировать по факту совершения правонарушения, привлекать виновных лиц к установленной законом ответственности, но и активно способствовать правомерному поведению в подконтрольной сфере, предупреждать и предотвращать нарушения обязательных требований, причинение вреда охраняемым ценностям | | | | | | | |

3. ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ПО КОНТРОЛЬНЫМ ТОЧКАМ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование контрольной точки | Срок | Вид документа и (или) результат | Ответственный исполнитель | Уровень контроля |
| 1 | Одобрен профиль помощника руководителя контрольного органа (территориального подразделения) по профилактической работе, включающий требования к навыкам и компетенциям. | 28.02.2018 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 2 | Обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии | 15.03.2018 | Отчет | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 2.1 | МВД России (Миграция) обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.2 | МВД России (БДД) обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 2.3 | МЧС России обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 2.4 | ФАС России обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 2.5 | ФНС России обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 2.6 | Россельхознадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 2.7 | Ростехнадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 2.8 | Росздравнадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 2.9 | Росприроднадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 2.10 | Ространснадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 2.11 | Рострудом обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 2.12 | ФТС России обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 2.13 | Роспотребнадзором обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 2.14 | Росавиацией обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 2.15 | Росрыболовством обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 2.16 | Росалкогольрегулирование обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 2.17 | ФМБА России обеспечено размещение "виджета" интернет-ресурса www.контрольно-надзор.рф на главных страницах официальных сайтов федерального органа исполнительной власти в сети "Интернет", позволяющий автоматический переход на указанный интернет сайт при его нажатии. | 01.03.2018 | Отчет | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 3 | Одобрен доработанный [Стандарт](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики | 30.03.2018 | Стандарт | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 4 | Утверждены ведомственные программы профилактики нарушений обязательных требований, соответствующие [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 30.03.2018 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Президиум Совета |
| 4.1 | Росалкогольрегулированием утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 4.2 | МЧС России утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 4.3 | МВД России (БДД) утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 4.4 | Роспотребнадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 4.5 | Росприроднадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 4.6 | Россельхознадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 4.7 | Рострудом утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 4.8 | Росздравднадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 4.9 | Ростехнадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 4.10 | Ространснадзором утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 4.11 | ФАС России утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 4.12 | ФНС России утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 4.13 | ФТС России утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 4.14 | ФМБА России утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 4.15 | Росавиацией утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 4.16 | Росрыболовством утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 23.03.2018 | Доклад | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 4.17 | МВД России (Миграция) утверждена ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований, соответствующая [Стандарту](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) комплексной профилактики нарушения обязательных требований. | 30.03.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5 | В должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 30.03.2018 | Отчет | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 5.1 | МЧС России в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 5.2 | Ростехнадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 5.3 | Росздравнадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 5.4 | Росприроднадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 5.5 | Россельхознадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 5.6 | Ространснадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 5.7 | Рострудом в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 5.8 | ФНС России в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 5.9 | ФТС России в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 5.10 | ФАС России в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 5.11 | Роспотребнадзором в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 5.12 | МВД России (БДД) в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5.13 | МВД России (Миграция) в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 5.14 | ФМБА России в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 5.15 | Росалкогольрегулированием в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 5.16 | Росавиацией в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 5.17 | Росрыболовством в должностные регламенты (инструкции) инспекторов включены показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, касающиеся проведения профилактических мероприятий. | 16.03.2018 | Письмо | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 6 | Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников реализации приоритетной программы по проведению профилактических мероприятий с учетом разнообразия видов, форм и периодичности их проведения | 30.04.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 7 | Проведена оценка размещаемых контрольно-надзорными органами докладов | 30.04.2018 | Отчет | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 8 | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.04.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 8.1 | Роспотребнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 8.2 | Росавиацией проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 8.3 | Росрыболовством проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 8.4 | Росалкогольрегулирование проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 8.5 | ФМБА России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 8.6 | МВД России (Миграция) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.7 | МВД России (БДД) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 8.8 | МЧС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 8.9 | ФАС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 8.10 | ФНС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 8.11 | Россельхознадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 8.12 | Ростехнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 8.13 | Росздравнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 8.14 | Росприроднадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 8.15 | Ространснадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 8.16 | Рострудом проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 8.17 | ФТС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.03.2018 | Отчет | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 9 | Проведена оценка востребованности и эффективности профилактических мероприятий для снижения нарушений со стороны подконтрольных субъектов | 25.05.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 10 | Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников реализации приоритетной программы по проведению профилактических мероприятий с учетом разнообразия видов, форм и периодичности их проведения. | 31.07.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 11 | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 31.07.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 11.1 | МВД России (Миграция) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11.2 | МВД России (БДД) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 11.3 | МЧС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 11.4 | ФАС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 11.5 | ФНС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 11.6 | Россельхознадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 11.7 | Ростехнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 11.8 | Росздравнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 11.9 | Росприроднадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 11.10 | Ространснадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 11.11 | Рострудом проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 11.12 | ФТС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 11.13 | Роспотребнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 11.14 | Росавиацией проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 11.15 | Росрыболовством проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 11.16 | Росалкогольрегулирование проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 11.17 | ФМБА России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.06.2018 | Отчет | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 12 | Проведена оценка размещаемых контрольно-надзорными органами докладов | 31.07.2018 | Отчет | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 13 | Проведена оценка соответствия ведомственных систем профилактики нарушения обязательных требований уровням зрелости. | 31.08.2018 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 14 | Проведена оценка востребованности и эффективности профилактических мероприятий для снижения нарушений со стороны подконтрольных субъектов | 17.10.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Президиум Совета |
| 15 | Проведена оценка размещаемых контрольно-надзорными органами докладов | 31.10.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 16 | Составлен рейтинг федеральных органов исполнительной власти - участников реализации приоритетной программы по проведению профилактических мероприятий с учетом разнообразия видов, форм и периодичности их проведения. | 31.10.2018 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 17 | Проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленной категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 31.10.2018 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 17.1 | ФМБА России проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 17.2 | Росалкогольрегулированием проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 17.3 | Росавиацией проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 17.4 | Росрыболовством проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 17.5 | МЧС России проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 17.6 | Ростехнадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 17.7 | Росздравнадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 17.8 | Росприроднадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 17.9 | Россельхознадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 17.10 | Ространснадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 17.11 | Рострудом проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 17.12 | ФНС России проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 17.13 | ФТС России проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 17.14 | ФАС России проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 17.15 | Роспотребнадзором проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 17.16 | МВД России (БДД) проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 17.17 | МВД России (Миграция) проведен анализ выбора вида и форм профилактических мероприятий в зависимости от установленных категорий риска подконтрольных субъектов (объектов). | 28.09.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 18 | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 23.11.2018 | Доклад | Носков Константин Юрьевич - Руководитель Аналитического центра при Правительстве РФ | Президиум Совета |
| 18.1 | МВД России (БДД) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.09.2017 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 18.2 | Роспотребнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 29.09.2017 | Отчет | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 18.3 | Росавиацией проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 18.4 | Росалкогольрегулирование проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 18.5 | ФМБА России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 18.6 | МВД России (Миграция) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 18.7 | МЧС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 18.8 | ФАС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 18.9 | ФНС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 18.10 | Россельхознадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 18.11 | Ростехнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 18.12 | Росздравнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 18.13 | Росприроднадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 18.14 | Ространснадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 18.15 | Рострудом проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 18.16 | ФТС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 18.17 | Росрыболовством проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 28.09.2018 | Отчет | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 19 | Реализованы ведомственные программы профилактики нарушений обязательных требований. | 28.01.2019 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |
| 19.1 | ФМБА России в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 19.2 | Росалкогольрегулирования в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 19.3 | Росавиацией в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 19.4 | Росрыболовством в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 19.5 | МЧС России в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 19.6 | Ростехнадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 19.7 | Росздравнадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 19.8 | Росприроднадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 19.9 | Россельхознадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 19.10 | Ространснадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 19.11 | Рострудом в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 19.12 | ФНС России в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 19.13 | ФТС России в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 19.14 | ФАС России в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 19.15 | Роспотребнадзором в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 19.16 | МВД России (БДД) в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 19.17 | МВД России (Миграция) в полном объеме реализована ведомственная программа профилактики нарушений обязательных требований. | 14.12.2018 | Доклад | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 20 | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.01.2019 | Доклад | Прядильников Михаил Владимирович - Заместитель руководителя | Проектный комитет |
| 20.1 | МВД России (Миграция) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 20.2 | МВД России (БДД) проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Зубов Игорь Николаевич - Статс-секретарь - Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации | Проектный комитет |
| 20.3 | МЧС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Кададов Сергей Александрович - Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | Проектный комитет |
| 20.4 | ФАС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Артемьев Игорь Юрьевич - Руководитель Федеральной антимонопольной службы | Проектный комитет |
| 20.5 | ФНС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Егоров Даниил Вячеславович - Заместитель Руководителя Федеральной налоговой службы | Проектный комитет |
| 20.6 | Россельхознадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Данкверт Сергей Алексеевич - Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | Проектный комитет |
| 20.7 | Ростехнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Алешин Алексей Владиславович - Руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору | Проектный комитет |
| 20.8 | Росздравнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Мурашко Михаил Альбертович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения | Проектный комитет |
| 20.9 | Росприроднадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Сидоров Артем Георгиевич - Заместитель Министра природных ресурсов и экологии, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | Проектный комитет |
| 20.10 | Ространснадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Басаргин Виктор Федорович - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | Проектный комитет |
| 20.11 | Рострудом проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Вуколов Всеволод Львович - Руководитель Федеральной службы по труду и занятости | Проектный комитет |
| 20.12 | ФТС России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Булавин Владимир Иванович - Руководитель Федеральной таможенной службы | Проектный комитет |
| 20.13 | Роспотребнадзором проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Попова Анна Юрьевна - Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Проектный комитет |
| 20.14 | Росавиацией проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Нерадько Александр Васильевич - Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта | Проектный комитет |
| 20.15 | Росрыболовством проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Шестаков Илья Васильевич - Заместитель Министра сельского хозяйства - руководитель Федерального агентства по рыболовству | Проектный комитет |
| 20.16 | Росалкогольрегулирование проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Чуян Игорь Петрович - Руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка | Проектный комитет |
| 20.17 | ФМБА России проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 24.12.2018 | Отчет | Уйба Владимир Викторович - Руководитель Федерального медико-биологического агентства | Проектный комитет |
| 21 | Проведены ежеквартальные публичные мероприятия для подконтрольных субъектов в центральном аппарате и территориальных органах с анализом правоприменительной практики, подготовленных руководств по соблюдению обязательных требований, с размещением их результатов в сети Интернет. | 30.04.2019 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Президиум Совета |
| 22 | По всем видам контроля (надзора) внедрен 1-й уровень [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) | 30.11.2019 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Президиум Совета |
| 23 | По 75% видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) | 30.11.2019 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Президиум Совета |
| 24 | По всем видам контроля (надзора) внедрен 2-й уровень [Стандарта](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F777B53F983221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) | 30.11.2025 | Доклад | Шипов Савва Витальевич - Заместитель министра экономического развития | Проектный комитет |

4. БЮДЖЕТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

Финансирование для экспертного сопровождения всех проектов Минэкономразвития России отражено в разделе "Бюджет" приоритетного проекта "Внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности".

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Статус источника | Год реализации | | | | | | | | | Всего |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

5. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | наименование риска/возможности | мероприятия по предупреждению риска/реализации возможности |
|  | Риски: |  |
| 1. | Подход органов государственного контроля (надзора) к проведению профилактической работы как несвойственной (неосновной) функции или функции, противоречащей иным функциям (задачам) ведомства (например, увеличению общей суммы наложенных административных штрафов и иных взысканий) и, как следствие, формальное отношение к проведению профилактических мероприятий | Четкая увязка с другими проектами программы (в частности, с точки зрения обучения и верной мотивации персонала; изменения показателей эффективности и результативности ведомства и т.д.);  Регулярный мониторинг хода исполнения проекта с принятым по его итогам мер как стимулирующего характера, так и мер ответственности. |
| 2. | Органы прокуратуры и иные органы, контролирующие деятельность органов государственного контроля (надзора), а также подконтрольных лиц, могут давать иное толкование содержания обязательных требований, что в значительной мере обесценивает работу органа контроля (надзора) по разъяснению положений законодательства | Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий;  Законодательное закрепление возможности |
| 3. | Отсутствие легальной возможности у органов государственного контроля (надзора) и (или) у органов, осуществляющих нормативное регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), давать официальные разъяснения обязательных требований и, как следствие, обесценивание руководств по соблюдению обязательных требований как одного из элементов профилактической работы | Предусмотреть возможность участия соответствующих контролирующих органов в разъяснении обязательных требований, проведении публичных мероприятий;  Законодательное закрепление возможности органам власти давать официальные разъяснения обязательных требований (с последующим закреплением в положениях о них). |
|  | Возможности: |  |
| 1. | Повышение уровня безопасности (защиты) охраняемых законом ценностей, повышение уровня (качества) жизни граждан | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти |
| 2. | Улучшение макроэкономических показателей, повышение инвестиционной привлекательности страны | Реализация мероприятий приоритетного проекта, распространение его мероприятий на все виды контроля (надзора), в том числе на региональный и муниципальный уровни публичной власти |

6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА

|  |  |
| --- | --- |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F3FF72B73E9A3221BC2A3299153CBE10BD176D54FFCE969DEB93FD06A95C66A0C1A1479C90FDF70DZ6D3O) "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 316 Государственная [программа](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F3FF7DB7369A3221BC2A3299153CBE10BD176D54FFC79398E493FD06A95C66A0C1A1479C90FDF70DZ6D3O) "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. N 328 |
| Взаимосвязь с другими проектами и программами | Взаимосвязан с другими проектами данной программы, прежде всего:  1) внедрение риск-ориентированного подхода при осуществлении контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу выявления наиболее типичных и массовых нарушений, профилирования подконтрольных лиц с точки зрения дифференциации подходов при профилактической работе);  2) внедрение системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу построения правильной мотивации персонала);  3) систематизация, сокращение количества и актуализация обязательных требований (в частности, по вопросу разработки и принятия проверочных листов);  4) внедрение эффективных механизмов кадровой политики в деятельности контрольно-надзорных органов (в частности, по вопросу обучения персонала);  5) автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу автоматизации системы управления рисками);  6) повышение качества реализации контрольно-надзорных полномочий на региональном и муниципальном уровнях (в частности, по вопросу координации деятельности органов власти, в том числе в целях избегания "перетекания" рисков в иные сферы, в том числе подведомственные органам иных уровней публичной власти);  7) автоматизация контрольно-надзорной деятельности (в частности, по вопросу исключения сугубо индивидуального подхода к разъяснению обязательных требований, обусловленного возможным коррупционным поведением). |
| Формальные основания для инициации | Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F2F673B0349C3221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  [Основные направления](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F1F87CB13E993221BC2A3299153CBE10AF173558FDCE889DEF86AB57ECZ0D1O) деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года  [План](consultantplus://offline/ref=49F14B6465413B4B3320527CB9A11AD8F1F673B731993221BC2A3299153CBE10BD176D54FFCE969DEB93FD06A95C66A0C1A1479C90FDF70DZ6D3O) мероприятий ("дорожная карта") по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности в Российской Федерации на 2016 - 2017 годы (распоряжение Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. N 559-р)  Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации |
| Дополнительная информация | Отсутствует |

7. ПРИМЕЧАНИЯ