## Лист1
Таблица 5.1. Реализация мероприятий региональной программы модернизации здравоохранения
(периодичность представления сведений - ежемесячно, накопительным итогом)
27.Калининградская область
наименование субъекта Российской Федерации
15.07.2013
(дата представления отчета)
№ п/п | Наименование показателя реализации программы, индикатора реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации, учреждения здравоохранения (медицинских организаций, объекта, оборудования) |  | Единица измерения | Предусмотрено в Программе модернизации здравоохранения на |  | Готовность выполнения мероприятия | [5 empty] | Окончание мероприятий | [5 empty] | Предусмотрено мероприятиями Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 гг. |  |  |  |  | Предусмотрено мероприятиями Программы модернизации здравоохранения на 2013 год
[6 empty] | Не завершены процедуры заключения государственных (муниципальных) контрактов | из них: в части развития детской медицины | фактически осуществляются мероприятия (контракты заключены) | из них: в части развития детской медицины | из них: начато с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины | Мероприятия выполнены на 1 число месяца, следующего за отчетным периодом | из них: в части развития детской медицины | Введено в эксплуатацию | из них: в части развития детской медицины | из них: с отклонением от графика | из них: в части развития детской медицины
|  |  |  | 2011-2013 | годы.
|  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины | [12 empty] | Всего | из них: в части развития детской медицины |  |  |  | Всего | из них: в части развития детской медицины
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  | 20 | 21
Задача 1. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
Мероприятие 1. Строительство и (или) этапы строительства
5.1.1 | Количество учреждений, строительство которых предусмотрено программой |  | 3: единица
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
Мероприятие 2. Реконструкция объектов капитального строительства и (или) её этапы
5.1.2 | Количество учреждений, реконструкция которых предусмотрено программой |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
|  | Х | 3: единица
|  | Х | 3: единица
Мероприятие 3. Завершение строительства ранее начатых объектов
5.1.3 | Количество учреждений, завершение строительства которых предусмотрено региональной программой модернизации |  | 3: единица
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
Учреждение:
единица
Учреждение:
единица
Мероприятие 4. Проведение капитального ремонта
5.1.4.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 36 | 11 | 0 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 20 | 4 | 20 | 4 | 1 | 0 | 32 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
в том числе на средства, направленные в 2013 году
|  | X | 3: единица
| Городские больницы | X | единица | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0
| Диспансеры (с койками) | X | единица | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Иные учреждения | X | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | X | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | X | единица | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | X | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральные районные больницы - городские | X | единица | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6
| Детские поликлиники (юр. лица) | X | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Учреждения родовспоможения | X | единица | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1.4.2 | Количество объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | единица | 177 | 32 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0 | 0 | 149 | 29 | 149 | 29 | 6 | 2 | 165 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
в том числе на средства, направленные в 2013 году
единица
| Городские больницы | Иные подразделения | единица | 49 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 41 | 3 | 41 | 3 | 1 | 0 | 43 | 3
| Городские больницы | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | единица | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | единица | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | единица | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | единица | 45 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3 | 31 | 3 | 1 | 0 | 45 | 3
| Центральная районная больница - городская | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | единица | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0
| Центральные районные больницы - городские | Амбулатории (входящие в состав др. учреждений) | единица | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 1 | 1 | 9 | 5
| Центральные районные больницы - городские | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Центральные районные больницы - городские | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | единица | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3
| Детские поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | единица | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
| Центральные районные больницы - городские | Участковые больницы (входящие в состав др. учреждений) | единица | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | единица | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
5.1.4.3 | Площадь объектов, подлежащих капитальному ремонту |  | кв.м | 90014 | 20053 | 0 | 0 | 17261 | 3507 | 0 | 0 | 72753 | 16546 | 72753 | 16546 | 1523 | 0 | 85767 | 18404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Справочно: 2011-2012 гг. |  | 3: кв.м
| Справочно: ВСЕГО по мероприятиям, реализуемым на средства,выделенные дополнительно на 2013 год |  | 3: кв.м
в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году
в том числе на средства, направленные в 2013 году
кв.м
| Городские больницы | Иные подразделения | кв.м | 26687 | 6789 | 0 | 0 | 2750 | 1649 | 0 | 0 | 23937 | 5140 | 23937 | 5140 | 254 | 0 | 25214 | 5198
| Городские больницы | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 3197 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3197 | 613 | 3197 | 613 | 128 | 0 | 3197 | 613
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | кв.м | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0 | 406 | 0 | 0 | 0 | 406 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | кв.м | 3144 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 1344 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | кв.м | 3943 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 3821 | 0 | 3821 | 0 | 0 | 0 | 3821 | 0
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | кв.м | 5661 | 5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5661 | 5661 | 5661 | 5661 | 0 | 0 | 5661 | 5661
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | кв.м | 3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892 | 0 | 3892 | 0 | 0 | 0 | 3892 | 0
| Центральная районная больница - городская | Иные подразделения | кв.м | 25967 | 727 | 0 | 0 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 16030 | 727 | 16030 | 727 | 636 | 0 | 25967 | 727
| Центральные районные больницы - городские | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | кв.м | 3515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3515 | 0 | 3515 | 0 | 45 | 0 | 3515 | 0
| Центральная районная больница - городская | Амбулатории (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 2776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 2776 | 0 | 460 | 0 | 2776 | 0
| Центральная районная больница - городская | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0
| Центральная районная больница - городская | Детские поликлиники и амбулаторные отделения (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 3637 | 2157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3637 | 2157 | 3637 | 2157 | 0 | 0 | 3637 | 2157
| Детские поликлиники (юр. лица) | Иные подразделения | кв.м | 2306 | 2306 | 0 | 0 | 58 | 58 | 0 | 0 | 2248 | 2248 | 2248 | 2248 | 0 | 0 | 2248 | 2248
| Участковые больницы (юр. лица) - городские | Участковые больницы (входящие в состав др. учреждений) | кв.м | 1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 0 | 1858 | 0 | 0 | 0 | 1858 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | кв.м | 2594 | 1800 | 0 | 0 | 2594 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 1800
Мероприятие 5. Проведение текущего ремонта
5.1.5.1 | Количество учреждений здравоохранения, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | X | 3: единица
| Иные учреждения | X | единица | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Диспансеры (с койками) | X | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.1.5.2 | Количество объектов, подлежащих текущему ремонту |  | единица | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
единица
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.1.5.3 | Площадь объектов, подлежащих текущему ремонту |  | кв.м | 666 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
кв.м
| Иные учреждения | Иные подразделения | кв.м | 537 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0 | 482 | 0 | 0 | 0 | 482 | 0
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | кв.м | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0
Мероприятие 6. Оснащение оборудованием
5.1.6.1 | Количество учреждений здравоохранения, в которых предусмотрено приобретение медицинского оборудования Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 50 | 9 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 40 | 8 | 40 | 8 | 0 | 0 | 49 | 9
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
| в том числе на средства, направленные в 2013 году |  | из них: в части развития детской медицины 17: 0
единица
| Городские больницы | Иные подразделения | единица | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1
| Детские поликлиники (юр. лица) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4
| Диспансеры (с койками) | Иные подразделения | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Иные учреждения | Иные подразделения | единица | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
| Иные учреждения | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| Поликлиники (юр. лица) | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1
| Республиканская, краевая, областная больница | Иные подразделения | единица | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1
| Центральные районные больницы - городские | Иные подразделения | единица | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0
| Учреждения родовспоможения | Иные подразделения | единица | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2
| Учреждения скорой медицинской помощи, оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
5.1.6.2 | Количество медицинского оборудования, которое предусмотрено к приобретению Региональной программой модернизации здравоохранения |  | единица | 1385 | 472 | 3 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1364 | 471 | 1364 | 471 | 4 | 0 | 1375 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году |  | 3: единица
в том числе на средства, направленные в 2013 году
единица
| Томографы магнитно-резонансные и рентгеновские компьютерные | Иные подразделения | единица | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3
| Прочее рентгенологическое оборудование, включая ангиографическое | Иные подразделения | единица | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 20 | 3 | 2 | 0 | 21 | 3
| Прочее рентгенологическое оборудование, включая ангиографическое | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Иные подразделения | единица | 370 | 69 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 361 | 69 | 361 | 69 | 2 | 0 | 369 | 69
| Прочее медицинское оборудование | Амбулаторно-поликлинические отделения (без детализации) | единица | 174 | 27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 27 | 170 | 27 | 0 | 0 | 170 | 27
| Прочее медицинское оборудование | Детские стационарные отделения | единица | 312 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 312 | 312 | 312 | 0 | 0 | 312 | 312
| Прочее медицинское оборудование | Фельдшерско-акушерские и фельдшерские пункты | единица | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Отделение скорой медицинской помощи (входящие в состав др. учреждений), не оборудованные системой мониторинга и управления сан. транспортом на базе ГЛОНАСС/GPS | единица | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Центры и офисы врачей общей практики (входящие в состав др. учреждений) | единица | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0
| Прочее медицинское оборудование | Отделения и подразделения родовспоможения, в том числе женские консультации, (входящие в состав др. амбулаторных и стационарных учреждений) | единица | 62 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 57 | 62 | 57 | 0 | 0 | 62 | 57
| Санитарный автотранспорт, оснащенный навигационной аппаратурой на базе ГЛОНАСС/GPS | Иные подразделения | единица | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0
5.1.6.3 | Количество учреждений здравоохранения, материально-техническое оснащение которых приведено в соответствие с порядками оказания медицинской помощи |  | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Справочно: в том числе по мероприятиям, реализуемым за счет средств, направленных в 2013 году
единица
|  |  | единица | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
|  |  | единица | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
Исполнитель |  |  | из них: в части развития детской медицины 5: А.А.Журавлев
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
М. П. | 15.07.2013
(число, месяц, год)
А.А.Журавлев, (4012)599-884, a.zhuravlev@gov39.ru
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации
В.В. Карташова
|  |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.)
15.07.2013
(число, месяц, год)